2015年湖北省扶持优势文化产业

发展专项资金绩效评价报告

武宏信绩评字【2016】第1011号

项目名称：2015年省扶持优势文化产业发展专项资金项目

项目单位：中共湖北省委宣传部

主管部门：中共湖北省委宣传部

评价机构：武汉宏信会计师事务有限公司

二0一六年八月八日

说      明

受中共湖北省委宣传部委托，武汉宏信会计师事务有限公司对2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金项目进行了绩效评价。通过此次评价，全面考核专项资金落实和使用情况，检验专项资金预期目标的实现程度，为进一步提升专项资金的管理水平和使用效益提供重要决策依据。

本次评价对象主要是省直单位和17个市、州申报的27个项目，资金总额度2400万元。评价主要采取定量和定性相结合的方法。按专项资金整体绩效和中标项目绩效两个层次，分别采用不同的评价方法。其中，专项资金层面，由考评专家依据各项目的绩效评价汇总情况独立打分；中标项目层面，采用加权平均法归总各个分项目的自评和实地考核情况进行汇总评分，形成项目的考评打分结果。评价过程分为前期准备、现场调研、综合评审与报告撰写等阶段。

本报告从评价思路、评价过程、评价结果、对策建议等几个方面进行阐述，并给予材料支撑。同时，整理汇编项目有关评价的原始素材、记录文件等，作为佐证材料。

目　　　　　录

摘　　要………………………………………………………………1

# 第一章 项目基本情况……………………………………………… 8

# 一、项目立项背景 …………………………………………… 8

### 二、项目实施情况………………………………………………9

三、项目构成……………………………………………………9

四、项目执行情况………………………………………………9

五、资金投入和使用情况………………………………… …13

（一）资金计划投入情况…………………………………13

（二）资金到位情况………………………………………13

（三）资金支出情况………………………………………13

六、项目绩效目标…………………………………………… 14

（一）总体目标……………………………………………14

（二）专项资金项目建设总目标…………………………15

（三）专项资金项目建设投入阶段性目标………………15

# 第二章、绩效评价工作情况 ………………………………………18

一、绩效评价目的………………………………………………18

## 二、绩效评价实施过程…………………………………………18

（一）制定绩效评价操作方案………………………………18

（二）成立绩效评价组…………………………………… 18

（三）组织项目实施单位自评…………………………… 19

（四）现场核查…………………………………………… 19

（五）综合评审…………………………………………… 19

（六）向省财政厅提交评价报告………………………… 19

三、绩效评价框架………………………………………………19

（一）评价原则………………………………………………19

## （二）绩效评价依据…………………………………………20

## （三）评价指标体系 …………………………………… …21

（四）绩效评价方法…………………………………………29

## 四、证据收集方式………………………………………………30

（一）评价信息资料的收集…………………………………30

（二）信息资料的验证方式…………………………………30

（三）对项目单位申报数据直接影响评价结果的处理方

式………………………………………………………31

（四）座谈会形式和内容……………………………………31

（五）现场查勘、项目收支审核……………………………31

（六）对项目运营服务对象进行问卷调查…………………31

第三章  绩效评价分析及评价结论…………………………………32

## 一、项目绩效指标分析…………………………………………32

（一）项目投入分析…………………………………………34

（二）项目过程分析…………………………………………36

（三）项目产出分析…………………………………………37

（四）项目效益分析…………………………………………38

二、绩效目标完成情况分析……………………………………41

（一）扶持优势文化产业发展专项资金项目实施完成情况

…………………………………………………………41

（二）项目建设进度分析…………………………………49

（三）项目运营效益分析…………………………………52

三、评价结论………………………………………………… 55

（一）项目绩效评分结果…………………………………55

（二）专项资金绩效评分结果……………………………57

（三）综合评价结论………………………………………61

第四章  经验、问题及改进建议 …………………………………64

一、 主要经验及做法…………………………………………64

### （一）项目资金管理严谨规范……………………………64

（二）项目申报评审绩效优先、公正透明…………… 64

（三）项目资金分配科学合理……………………………65

二、存在问题………………………………………………… 65

（一）专项资金未全部到位……………………………… 65

（二）部分项目建设进度滞后……………………………65

（三）个别项目可行性研究不充分………………………66

（四）部分项目的产出效益有待验证……………………66

（五）专项资金扶持力度不够……………………………66

（六）现行专项资金暂行管理办法有待修订……………66

三、改进建议… ……………………………………………… 67

（一）建立健全预算绩效管理机制………………………67

（二）加强项目精细化管理，严把项目立项关…………67

（三）建立动态调整机制…………………………………67

（四）健全项目管理责任制……………………………… 68

（五）推进项目管理信息化……………………………… 68

（六）加大专项资金扶持力度…………………………… 68

第五章  其他需要说明的问题……………………………………69

一、关于评价责任的说明……………………………………69

二、本次绩效评价的局限性…………………………………69

三、项目评价时效……………………………………………69

附件 ……………………………………………………………… 70

# 摘　　　要

根据《省人民政府办公厅关于印发省级财政部分专项资金试行竞争性分配管理办法的通知》（鄂政办发〔2014〕22号）、省人民政府批复同意的《省委宣传部 省财政厅关于审核2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金竞争性分配工作实施方案的请示》（鄂宣办〔2015〕2号）和《关于重新组织2015年省扶持优势文化产业发展专项资金项目评审工作的建议方案》，省委宣传部组织完成了2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金（以下简称“专项资金”）的竞争性分配。经专家评审和省委宣传部部长办公会议审定，确定2015年专项资金中标项目27个。

为强化专项资金管理，提高专项资金使用效益，按照《省财政厅关于开展2016年省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财函〔2016〕87号）文件精神，省委宣传部委托武汉宏信会计事务有限公司组织了2015年专项资金的绩效评价工作。本次评价重点从项目资金的投入、过程、产出及效果四个方面，对项目的立项情况、资金到位管理情况、项目实施进展情况、项目资金使用绩效情况进行全方位评价。通过绩效评价，查找专项资金投入、使用、监管及中标项目管理中存在的问题，总结经验，分析原因并就提出改进建议。

本次绩效评价力求科学、合理、真实、有效，坚持以定量分析为主、定性分析为辅。按照省财政厅批复的专项资金绩效目标和绩效评价组构建的专项资金绩效指标体系，对2015年专项资金的绩效进行了全面评价。评价结果显示：2015年湖北省扶持优秀文化产业发展专项资金项目执行情况良好。中标项目合格率达88.89%。专项资金绩效得分87.19分。其中，投入绩效27.76分；过程绩效12分；产出绩效12分；效益绩效35.43分。专项资金所属绩效等级为良好。

- 绩效评价

- 从“投入”情况看

1.专项资金和项目的立项依据较为充分。专项资金立项政策依据充足，符合《省人民政府办公厅关于印发省级财政部分专项资金试行竞争性分配管理办法的通知》（鄂政办发〔2014〕22号）的相关规定，资金使用目的明确，有明确的服务对象或受益人，符合全省社会经济发展规划和省委宣传部相关工作规划。申报项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

2.绩效目标制定科学合理。绩效目标的制定，以国家相关法律法规、国民经济发展规划、全省文化产业发展情况为依据，坚持以社会效益为先，注重经济效益。指标数值设定基本合理，大部分为可量化指标，预期产出效益和效果符合正常水平。

3.专项资金分配合规合理。根据省财政部分专项资金实行竞争性分配的相关规定，专项资金制订了竞争性分配的工作方案。报省政府审批通过后，在媒体公示，并公开发布申报通知。项目评审严格按照竞争性分配的相关规定组织，在省财政厅抽取专家，并由专家进行初评和复评。在尊重专家评审结果的基础上，由省委宣传部部长办公会议决定最终的中标项目名单和资金分配方案。资金分配的程序严谨合规，有效保证了评审结果的公平合理。

（二）从“过程”情况看

1.资金使用符合国家财政资金财务管理制度和省级有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复，不存在支出依据不合规的情况。专项资金单独核算，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、超标准开支等情况，符合相关财务会计制度的规定。主管部门采取了必要的监控措施，进行了相应的财务检查。

2.专项资金项目中标单位组织机构健全，分工明确，基本建立了保证资金顺利分配使用的科学合理的相关业务管理制度和措施，制定或具有相应的质量要求或标准，采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

（三）从“产出”情况看

1.从项目建设情况看，专项资金产出整体较好。大部分中标项目完成或提前完成了阶段任务目标，取得了阶段成效。项目阶段计划到位资金45649.58万元，实际到位资金45369.58万元，到位率99.39%。

2.从项目取得成果看，项目部分已投入运营。截止２０１６年６月底，网络平台、优秀剧目、文化产品、剧院及展厅等26个项目已部分建设完成并投入使用，运营效果明显。

3.专项资金带动社会资金投入效果明显。各类资金到位情况较好。至２０１６年６月底引导社会总投入45369.58万元，总预算资金的投入乘数为19，即政府每投入一份资金，可以带动19份社会资金的投入,有效地发挥了财政资金的引导和杠杆作用。

（四）从“效益”情况看

1.从中标项目的经济效益看，已部分完成的26个项目运营新增营业收入54296.31万元、利润5308.26万元、税金3351.95万元，取得了一定的经济效益。

2.从中标项目的社会效益看，已部分完成的26个项目截止2016年6月底，因项目受益人数达5017.66万人，直接服务人次34621.42万人次，对当地经济和人们生活起到了一定带动作用，特别是网络信息平台建设，加快了信息传播速度和拓宽了获取信息的渠道，优秀剧目、文化产品、剧院及展厅丰富了人们的文化生活内容，提高了文化生活层次。依据对服务对象满意度调查看，对项目反映积极、认可、接受，满意度达到96.66%。

二、主要问题

根据专项资金绩效评价结果及分析，发现项目在执行中也存在一些待改进的问题：

- 部分专项资金未及时拨付实施单位，应加强专项资金的跟踪管理，以提高资金的使用效益。

（二）部分项目建设进度滞后，个别实施单位可行性研究不充分，以致目标任务完成受阻。

（三）根据项目单位提供的资料，项目实际支出总额9668.99万元，支出率64.99%，反映项目投资计划科学性及合理性不够。

（四）专项资金扶持力度较小，对项目的实际作用有限。专项资金中标项目整体预算资金68230.56万元，扶持资金只有2400万元，仅占3.52%，对项目单位而言比重太小。

（五）部份项目的产出效益还有待验证。部分项目建设周期较长，项目的效益是否能达到预期绩效指标尚有待验证。

（六）专项资金管理办法有待修订。现行的专项资金暂行管理办法出台于2008年，未及时根据省财政推进竞争性分配和预算绩效管理的相关精神及时修订。

三、工作建议

针对上述问题，建议省委宣传部及中标项目主管单位：

（一）建立健全预算绩效管理机制。认真落实省政府有关加强预算绩效管理的精神和省财政厅有关绩效评价的要求，及时修订省扶持优势文化文化产业发展专项资金管理办法，建立健全绩效管理制度，积极推进专项资金绩效评价工作有效有序开展。

（二）加强项目精细化管理，严把项目立项关。在项目申报受理时，严格要求、认真指导项目申报单位关于项目绩效目标和节点考核目标的设定工作，对于项目绩效目标与专项总体目标没有直接联系或绩效目标、节点考核目标不具体、没量化的项目，一律不予受理。

（三）建立动态调整机制。切实推进项目实施单位严格按照合同规定的阶段目标和时序进度执行。在项目执行过程中，建立动态调整机制，确保竞争性分配的公平、公正。对于确实需要调整执行计划的项目，要建立完善的报批审核认定程序，经项目主管单位和资金主管单位联合审核认定后，再行调整。对于已列入专项，但执行欠佳的项目，要及时调整或撤销。根据考评专家的建议，针对项目专项资金拨付不及时、可行性研究不够、项目建设进展滞后等问题，及时督促各项目单位全面整改

（四）健全项目管理责任制。强化地方管理部门职责，市县宣传部门和各级财政局要加强项目管理和资金管理，全面跟踪推进项目建设，监督资金使用情况，并协调解决项目实施中遇到的问题。项目实施单位要强化主体责任，增强项目执行的严肃性和约束力，按相关规定使用专项资金，全力推进项目建设，确保专项资金取得预期的社会效益和经济效益。

（五）推进项目管理信息化。加快综合业务平台建设并推进使用，实现申报、任务书、检查、验收等计划管理全过程网上填报、审批，对项目组织实施全过程的监督，及时公开有关重要信息，接受社会监督，实现文化产业资金管理全程追溯。

（六）加大专项资金扶持力度。从目前来看，专项资金对文化产业的支持力度不够，应进一步加大专项资金的投入扶持力度，建立适当的专项资金规模增长机制，探索多元化的资金扶持方式，充分发挥财政资金的引导作用。

第一章  项目基本情况

### 一、项目立项背景

近年来，党中央高度重视文化产业发展。党的十七届六中全会明确提出，要加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。党的十八大以来，习近平总书记针对文化建设作出一系列重要论述，提出许多新思想、新观点、新要求，成为文化产业发展的新依循。省委省政府认真贯彻落实党中央的决策部署和习近平总书记的系列重要讲话精神，高度重视全省文化产业发展，明确提出要尽快扭转全省文化产业发展长期低于全国平均水平的不利局面，并确定以省委宣传部为主要负责部门，会同省直相关部门和各市州党委政府，合力推动全省文化产业实现跨越式大发展。

省扶持优势文化产业发展专项资金设立于2007年，专项用于扶持省内优势文化产业项目，促进全省文化产业发展。成立以来，专项资金累计扶持项目近200个，较好的发挥了引领、带动和示范作用。2008年，省委宣传部会同省财政厅制定出台了《湖北省扶持优势文化产业发展专项资金管理暂行办法》，明确了专项资金的使用方式、范围和标准，以及项目申报审批、资金管理拨付、监督检查等具体细则。2012年以来，省人民政府先后出台了《关于省级财政部分专项资金试行竞争性分配改革的意见》（鄂政发〔2012〕107号）、《省人民政府办公厅关于印发省级财政部分专项资金试行竞争性分配管理暂行办法的通知》（鄂政办发〔2014〕22号）、《省财政厅关于印发〈2014年省级财政部门分配专项资金试行竞争性分配工作方案〉的通知》（鄂财绩发〔2014〕8号）等文件，进一步强化了专项资金的绩效优先理念，创新了专项资金的管理分配制度，提高了资金分配的科学性，为2015年省扶持优势文化产业发展专项资金的分配管理提供了制度保障。

### 二、项目实施情况

1.2014年11月，省委宣传部向省财政厅报送了2015年省扶持优势文化产业发展专项资金的年度绩效目标。

2.2015年3月12日，省委宣传部、省财政厅向省人民政府报送了《关于审核2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金竞争性分配工作实施方案的请示》（鄂宣办〔2015〕2号）。省政府审定后，迅速在荆楚网等网站上发布申报通知，并公示了工作方案和资金的绩效目标。

3.2015年9月，省委宣传部在省财政厅专家库中随机抽取行业专家和绩效管理专家，采取分组初评、集中复评的方式对2015年省扶持优势文化产业发展专项资金项目进行评审。

4.11月3日经省委宣传部部长办公会研究审定并进行媒体公示后，确定2015年省扶持优势文化产业发展专项资金27个中标项目，项目扶持资金总额2400万元。

### 三、项目构成

2015年省扶持优势文化产业发展专项资金项目27个中标项目单位中，新闻出版发行服务类项目2个，占项目总数的7.41%；广播电视电影服务类项目2个，占项目总数的7.41%；文化信息传输服务类4项，占项目总数的14.81%；文化创意与设计服务类9项，占项目总数的33.33%；文化艺术服务类4个，占项目总数的14.81%；文化产品生产的辅助生产类2项，占项目总数的7.41%；文化休闲娱乐服务类2项、占项目总数的7.41%；工艺美术品的生产类2项，占项目总数的7.41%。

### 四、项目执行情况

2015年省扶持优势文化产业发展专项资金项目计划投资总额68230.56万元。按计划建设时间节点计算，到2016年6月底应完成投资45649.58万元，实际完成投资29668.99万元，占应完成投资的64.99%。其中，扶持资金完成投资2120万元，占扶持资金的88.33%。项目实施中除咸宁湖北纱之绣品有限责任公司“岳洞瑶绣”项目因厂址搬迁未实施外，其余26个项目均已实施，已实施项目占参评项目的96.3%。

新闻出版发行服务类2个项目，完成投资2000万元，占全部项目完成投资总额的6.74%。湖北荆楚网络科技有限公司（湖北日报）已完成全省手机报大型全媒体信息技术平台搭建，完成短信、彩信、WAP视频、新闻客户端及二维码扫码技术开发，并对产品进行测试和一阶段推广等。十堰日报传媒集团初步完成全国数字化转型升级项目建设。

文化信息传输类4个项目，完成投资9120.2万元，占全部项目完成投资总额的30.74%。湖北长江报刊传媒（集团）有限公司（长江出版集团）已完成湖北教育联播信息基本平台开发。湖北省广播电视信息网络公司已完成基于广电网络的智能云电视全业务平台一期建设。湖北长江垄上传媒集团有限公司（已完成垄上对农融媒体及延伸产业升级前端融媒体传播服务矩阵建设，后端服务支撑体系，线下传播服务。湖北荆楚网络科技有限公司已完成基于大数据智慧传媒数字融合平台的湖北日报新媒体指挥中心建设，荆楚网采编系统平台建设。

广播电影电视服务类2个项目，完成投资738万元，占全部项目完成投资总额的2.49%。湖北长江广电传媒集团已完成媒资系统二期建设项目中的广播音频编目机房建设和广播媒资编目外包服务项目。天门市电影院已完成天门电影院升级改造。

文化创意与设计服务类9个项目，完成投资7487.26万元，占全部项目完成投资总额的25.24%。长江少年儿童出版社有限公司已初步完成学前教育知识资源全媒体创意设计项目。方正国际软件（武汉）有限公司已完成在线漫画数字出版综合服务与内容投送平台的应用系统研发。荆门广电传媒集团有限公司初步完成“一云多屏”+传统媒体项目。湖北黄冈团风东楚文化传播有限责任公司初步完成农民画及名人文化创作服务平台建设。黄石日报传媒集团完成对纸媒黄石日报、东楚晚报，网络媒体东楚网、黄石政府网、黄石打折网的深度整合，利用新兴互联网技术，打造集新闻出版、便民服务、电子政务、电子商务于一体的移动新媒体平台。湖北神旅天下传媒有限公司完成神农架林区户外广告文化创意产业工程建设项目。随州电视台完成“智慧随州”新媒体综合服务平台建设、全媒体采编出版系统项目建设。仙桃网络新闻中心已完成仙桃城区免费无线资讯服务云平台项目建设。

文化艺术服务类4个项目，已完成投资5013.76万元，占全部项目完成投资总额的16.9%。湖北长江人民艺术剧院有限责任公司已初步完成在线教育云平台项目建设。恩施利川腾龙风景区旅游资源开发有限公司完成大型土家族原生态情景歌舞“夷水丽川”项目。潜江市鼎泰文化传媒有限公司完成以《凤舞楚天》、《章华柳》、《芈月少司命祭舞》、《楚王回宫》、《章华台上看花海》等歌舞剧系列节目制作。武汉演出有限责任公司按照汉派百老汇项目建设需要建设完成“花园式剧院”及设备购置。

文化产品生产的辅助生产类2个项目，完成投资总额1431.77万元，占全部项目完成投资总额的4.83%。襄阳中印南方印刷有限公司已初步完成绿色数字化印刷。华中国家版权交易中心有限公司已完成版权交易场地建设及软件研发。

文化休闲娱乐服务类2个项目，完成投资1078万元，占全部项目完成投资总额的3.63%。荆州文化旅游投资公司已完成景区展阵设计、楚王车马阵智慧旅游硬件设备采购安装。宜昌车溪文化旅游发展有限公司完成修建演艺大厅及副楼、吊脚楼、进行道路铺设、篝火台打造、景观打造等。

工艺美术品的生产类1个项目，投资总额2800万元，占全部项目完成投资总额的9.44%。湖北寒溪书院有限公司目前已实施寒溪书院楚文化传播中心建设。

### 五、资金投入和使用情况

（一）资金计划投入情况

2015年省扶持优势文化产业发展专项资金项目中标项目单位的资金投入来源包括省扶持优势文化产业发展专项资金、地方配套资金、自筹资金、银行贷款和其它资金。截止2016年6月30日，计划投入项目资金总额45649.58万元，其中，省扶持专项资金2400万元，占项目节点计划总投入的5.26%；地方配套资金340万元，占项目节点计划总投入的0.74％；单位自筹资金38869.58万元，占项目节点计划总投入的85.15％；银行贷款4000万元，占项目节点计划总投入的6.09%；其它资金40万元，占项目节点计划总投入的0.09％ 。

（二）资金到位情况

截止2016年6月30日，项目实际到位资金45369.58万元，到位率99.39%。其中，省扶持专项资金到位2120万元，到位率88.33%；地方配套资金到位340万元，到位率100%；银行贷款到位4000万元，到位率100%；自筹资金到位38869.58万元，到位率100%；其他资金到位40万元，到位率100%。上述资金，除省扶持优势文化产业发展专项资金280万元未到项目单位（湖北纱之秀绣品有限责任公司岳洞瑶绣50万元，湖北长江广电传媒集团媒资系统二期建设项目180万元，湖北团风东楚文化传播有限责任公司团风农民画及名人文化创作服务平台项目50万元）外，其他资金正常到位。

（三）资金支出情况

截止2016年6月底，项目实际支出总额29668.99万元，支出率64.99%。其中，专项资金支出2120万元，支出率100％；地方配套资金支出340万元，支出率100％；银行贷款支出率4000万元，支出率100%；单位自筹资金支出23168.99万元，支出率59.61%；其他资金支出40万元，支出率100%。对项目资金支出影响较大的主要是项目单位自筹资金。

六、项目绩效目标

（一）总体目标：面向湖北主导文化产业的重大需求，引导支持一批国有经营性文化单位改革、培育骨干文化企业、构建现代文化产业体系、促进金融资本和文化资源对接、开展新闻出版业数字化转型升级、加快推动影视产业发展、促进文化创意和设计服务与相关产业融合、支持特色文化产业展、推动对外文化贸易发展、推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（二）专项资金项目建设总目标：2015年省扶持优势文化产业发展专项资金项目分8个类别，共27个单项目，计划投资总额68230.56万元。主要建设：新闻出版发行服务类构建全省手机报大型全媒体信息服务平台、数据中心和发布平台等；文化信息传输服务类建设基于大数据的智慧传媒数字融合平台、对农融媒体传播服务、基于广电网络的智能云电视平台、湖北教育联播信息化等；广播电视电影服务类主要建设媒体数据中心的基础云平台，天门电影院升级改造；文化创意与设计服务类主要建设面向云端融合的移动数字漫画阅读社区、幼儿园课程资源系统、移动新媒体平台、全媒体采编出版系统、户外广告文化创意、农民画及名人文化创作服务平台等；文化艺术服务类搭建在线教育平台、构建花园式剧院、创作大型土家族原生态情景歌舞《夷水丽川》及舞台音乐剧等；文化产品生产的辅助生产类主要建设华中国家版权交易中心、绿色数字化印刷；文化休闲娱乐服务类主要建设车溪毕兹卡文化大舞台、楚王车马阵景区数字化项目；工艺美术品类主要建设“岳洞瑶绣”、寒溪书院楚文化传播中心建设及“楚八怪”“活八旬”系列楚文化产品生产开发。

（三）专项资金项目建设投入阶段性目标：2015年省扶持优势文化产业发展专项资金项目，按计划建设时间节点计算，截止2016年6月底，应完成阶段性建设投资目标46549.58万元，具体为：

新闻出版发行服务类2个项目，应完成投资2800万元，其中：湖北荆楚网络科技有限公司全省手机报大型全媒体信息服务平台1000万元；十堰日报传媒集团有限公司数据中心和发布平台1800万元。

文化信息传输服务类4个项目，应完成投资11063万元，其中：湖北荆楚网络科技有限公司基于大数据的智慧传媒数字融合平台2000万元；湖北长江垄上传媒集团有限公司对农融媒体传播服务5855万元；湖北省广播电视信息网络公司基于广电网络的智能云电视平台2708万元；湖北长江报刊传媒（集团）有限公司湖北教育联播信息化500万元。

广播电视电影服务类2个项目，应完成投资2732万元，其中：湖北长江广电传媒集团媒体数据中心的基础云平台2172万元；天门市电影院天门电影院升级改造560万元。

文化创意与设计服务类9个项目，应完成投资10900.28万元，其中：方正国际软件（武汉）有限公司面向云端融合的移动数字漫画阅读社区845.86万元；长江少年儿童出版社有限公司幼儿园课程资源系统4025万元；黄石日报传媒集团移动新媒体平台3966.91万元；孝感日报传媒集团全媒体采编出版系统1100万元；湖北神旅天下传媒有限公司户外广告文化创意906万元；湖北黄冈团风东楚文化传播有限责任公司农民画及名人文化创作服务平台56.51万元；仙桃网络新闻中心全城免费无线资讯服务云平台建设2150万元；荆门广电传媒集团有限公司“一云多屏”+传统媒体1000万元；黄石日报传媒集团“智慧黄石”移动新媒体开发应用推广项目230.24万元。

文化艺术服务类4个项目，应完成投资7847.46万元，其中：湖北长江人民艺术剧院有限责任公司在线教育平台1627.46万元；武汉演出有限责任公司花园式剧院720万元；利川腾龙风景区旅游资源开发有限公司大型土家族原生态情景歌舞《夷水丽川》创作及舞台建设5000万元；潜江市鼎泰文化传媒有限公司舞台音乐剧500万元。

文化产品生产的辅助生产类2个项目，应完成投资5482万元，其中：华中国家版权交易中心一期项目3195万元；襄阳中印南方印刷有限公司绿色数字化印刷2287万元。

文化休闲娱乐服务类2个项目，应完成投资1824.84万元，其中：宜昌车溪文化旅游发展有限公司车溪毕兹卡文化大舞台1005.94万元；荆州文化旅游投资公司楚王车马阵景区数字化818.9万元。

工艺美术品类2个项目，应完成投资3700万元，其中：湖北纱之秀绣品有限责任公司“岳洞瑶绣”项目500万元；湖北寒溪书院有限公司寒溪书院楚文化传播中心建设及“楚八怪”“活八旬”系列楚文化产品生产开发3200万元。

# 第二章  绩效评价工作情况

一、绩效评价目的

通过对专项资金项目投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，反映项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、资金到位的及时性、资金支出的合规性，总结项目实施和管理经验，评价绩效目标实施效果，及时发现纠正项目实施问题，为进一步提高专项资金的使用效益、完善专项资金管理体制提供科学依据。

二、绩效评价实施过程

本次绩效评价工作严格按照规范程序实施。具体步骤如下：

（一）制定绩效评价操作方案。根据《省财政厅关于开展2016年省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财函〔2016〕87号）、制定了《关于开展2016年省扶持优势文化产业发展专项资金绩效评价的工作方案》，并制定了具体的操作方案和项目评价的基础数据表。

（二）成立绩效评价组，制定评价指标和评分标准。遴选武汉宏信会计师事务有限公司会计、审计、评估、工程等相关技术、管理和财务审计人员，组成绩效评价组，负责项目绩效评价指标和评价标准的制定、评价信息的采集和项目评价等工作。

（三）组织项目实施单位自评。下发基础数据表、绩效评价指标体系表，通知项目单位组织人员自查、自评，并编写项目绩效自评报告，按规定时间提交绩效评价组。

（四）现场核查。根据中标项目的行业类别、区域分布和实施单位的所有制性质，选取湖北长江人民艺术剧院有限责任公司、湖北荆楚网络科技股份有限公司、方正璞华软件（武汉）股份有限公司、荆州市文化旅游投资有限公司、利川腾龙风景区旅游资源开发有限公司5家项目实施单位作为现场核查的重点对象。绩效评价组采取座谈与实际审核相结合的方式，对中标项目及企业的建设管理情况进行核察论证，包括：项目资金到位及专帐建立情况、项目资金使用及管理情况、项目实施建设情况、项目绩效体现情况，并针项目服务对象进行了满意度调查，确保现场核查真实、客观、全面。

（五）综合评审。绩效评价组以项目实施单位提供的基础数据表、自评报告、绩效评价百分考核表为主要依据，结合实地核查情况，对专项资金的管理和项目实施情况进行综合分析和评价，并撰写绩效评价报告。

（六）向省财政厅提交评价报告。按照省财政厅绩效评价工作相关要求，由资金主管部门对中介公司提交的绩效评价报告审核把关后，提交省财政厅。

- 绩效评价框架

（一）评价原则

1.一般性原则

（1）科学规范原则。根据项目类型，按照规范、科学、合理的要求制定绩效评价指标、评价标准和评价方法，严格执行规定程序对专项资金及中标项目进行客观、公正的评价。

（2）独立公正原则。绩效评价组不受任何单位和个人的干扰及影响，确保绩效评价的独立性和公正性。

（3）突出重点原则。根据项目实际情况，本次绩效评价重点评价专项资金的投入、过程、产出和效果四个方面。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，以定量分析为主、定性分析为辅，系统反映项目资金支出所产生的社会效益和经济效益。

2.特定原则

根据本次项目绩效评价特点，遵循以下特定原则：

（1）社会效益为先。坚持省扶持优势文化产业发展专项资金和中标项目绩效评价以社会效益为先的重要原则，重点考察了中标项目的受益人数、直接服务人次，同时结合专项资金和中标项目申报的社会效益指标进行评价。。

（2）数据收集采用项目单位自查，主管部门审查，社会中介复查，问卷调查相结合的形式，保证数据的真实有效性。

（3）评价报告不仅提供绩效评价的结果，详述评价的过程，同时总结经验、指出问题并提出改进建议。

（二）绩效评价依据

1.《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）。

2.省政府办公厅印发《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）。

3.《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）。

4.省财政厅印发的《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）。

5.《省财政厅关于开展2016年省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财函〔2016〕87号）。

6.《省委宣传部 省财政厅关于审核2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金竞争性分配工作实施方案的请示》（鄂宣办〔2015〕2号。

7.项目立项审批及过程文件：包括项目申报书、任务书、立项审批文件、项目自评报告、项目年度财务报告或决算报告。

8.本次绩效评价中各项目单位上报的定量指标基础数据表、绩效评价表、自评报告等。

## （三）评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）评价指标框架和专项资金评价重点，设计了2015年省扶持优势文化产业发展专项资金绩效评价指标体系和中标项目效评价指标体系。

1.2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金绩效评价指标体系共分为三级指标。其中,一级指标4个,分别为项目投入、过程、产出、效益；二级指标10个,分别为资金使用定位、资金使用目标、决策过程、资金分配、投入管理、财务管理、业务管理、资金产出、经济效益、社会效益；三级指标40个，分别为资金立项合理性、资金立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金与目标匹配性、决策依据、决策程序、分配办法、分配结果、预算执行率、自筹资金到位率、社会资金到位率、财政扶持资金到位率、自筹资金到位及时率、社会资金到位及时率、财政扶持资金到位及时率、资金使用率、资金使用合规性、规制健全性有效性、管理措施完善性、制度执行有效性、项目质量可控性、扶持项目实际完成率、文化产品和服务质量达标率、文化产品和服务优质率、扶持项目完成及时率 、扶持项目成本节约率、项目单位年营业收入增长率、项目单位年利润增长率、项目单位年税收增长率、项目单位员工薪酬总额增长率、项目单位年离职率降低率、财政投入乘数、文化产业核心层产值增长率、文化传播竞争力、图书期刊出版物、舞台艺术创作、影视剧创作获奖数量、环境效益、可持续影响、政策知晓度、服务对象满意度。详见表1。

表1：         优势文化产业发展专项资金绩效评价指标及说明

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 （可局部调整） | 权重 | 三级指标 （据项目情况设置） | 权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 28 | 资金使用定位 | 4 | 资金立项合理性 | 2 | 评价要点：①资金使用目的是否明确；②资金立项是否有充分的依据、是否必要、可行；③是否避免了重复、避免了重大缺陷；④是否有明确的服务对象或受益人 |
|  |  |  |  | 资金立项规范性 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
|  |  | 资金使用目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 2 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与主管部门职责密切相关； ③是否为促进文化产业发展所必需； ④预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 评价要点： ①是否设立了绩效目标，是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的投资额或资金量相匹配。 |
|  |  |  |  | 资金与目标匹配性 | 1 | 资金预算与绩效目标是否匹配 |
|  |  | 决策过程 | 5 | 决策依据 | 2 | 是否符合社会经济发展规划和省委宣传部年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 3 | 是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 |
|  |  | 资金分配 | 5 | 分配办法 | 2 | 是否制定《2014年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金竞争性分配工作实施方案》，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 3 | 《2014年湖北扶持优势文化产业发展专项资金评审结果的差额公示》是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 |
|  |  | 投入管理 | 8 | 预算执行率 | 1 | 预算执行率=实际支出/实际到位资金 |
|  |  |  |  | 自筹资金到位率 | 1 | 到位率=实际到位资金量/应到位资金量，得分=到位率*权重 |
|  |  |  |  | 社会资金到位率 | 1 |  |
|  |  |  |  | 财政扶持资金到位率 | 1 |  |
|  |  |  |  | 自筹资金到位及时率 | 1 | 资金及时到位（1分）；若未及时到位，但不影响项目进度（0.5分）；到位不及时影响进度（0分） |
|  |  |  |  | 社会资金到位及时率 | 1 | 资金及时到位（1分）；若未及时到位，但不影响项目进度（0.5分）；到位不及时影响进度（0分） |
|  |  |  |  | 财政扶持资金到位及时率 | 1 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
|  |  |  |  | 资金使用率 | 1 | 资金使用率=已使用资金量/已到位资金量，得分=使用率*权重 |
| 过程 | 12 | 财务管理 | 8 | 资金使用合规性 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复，是否存在支出依据不合规的情况；⑤专项资金是否单独核算，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、超标准开支等情况。 |
|  |  |  |  | 规制健全性有效性 | 4 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、财务资产管理制度、监控机制；②资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；③会计核算是否规范，是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
|  |  | 业务管理 | 4 | 管理措施完善性 | 1 | 评价要点：①组织机构是否健全、分工是否明确；②是否建立了保证资金顺利分配使用的科学合理的相关业务管理制度和措施；③是否合法、合规、完整。 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 2 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，是否严格执行管理程序及招投标制、监理制；②调整及支出调整手续是否完备；③合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的质量要求或标准；②是否采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 产出 | 20 | 资金产出 | 20 | 扶持项目实际完成率 | 4 | 得分=完成率*权重，完成率=实际数/计划数×100% |
|  |  |  |  | 文化产品和服务质量达标率 | 4 | 文化产品指标是否达到绩效目标，得分=达标率*权重 |
|  |  |  |  | 文化产品和服务优质率 | 4 | 文化产品指标是否达到绩效目标，得分=达标率*权重 |
|  |  |  |  | 扶持项目完成及时率 | 4 | 及时完成4分，未及时完成0分。 |
|  |  |  |  | 扶持项目成本节约率 | 4 | 成本低于预设绩效目标满分，每超出1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| 效益 | 40 | 经济效益 | 20 | 项目单位年营业收入增长率 | 3 | （本年营业收入-上年营业收入）/上年营业收入×100%，增长10%以上计满分，每低1%扣0.2分。 |
|  |  |  |  | 项目单位年利润增长率 | 3 | （本年利润总额-上年利润总额）/上年利润总额×100%，增长10%以上计满分，每低1%扣0.3分。 |
|  |  |  |  | 项目单位年税收增长率 | 3 | （本年税收总额-上年税收总额）/上年税收总额×100%，增长10%以上计满分，每低1%扣0.3分。 |
|  |  |  |  | 项目单位员工薪酬总额增长率 | 4 | 接受扶持项目单位年度员工薪酬总额增长10%以上满分，一下2分，没增长0分。 |
|  |  |  |  | 项目单位年离职率降低率 | 4 | 年内流失员工人数/上年末在岗人数，大于零4分，等于零2分，小于零0分。 |
|  |  |  |  | 财政投入乘数 | 3 | 财政资金投入量与其引导和撬动的投资文化产业的社会资本量的比例 |
|  |  | 社会效益 | 20 | 文化产业核心层产值增长率 | 1 | 增长率=（本年度产值-上年度产值）/上年度产值×100%。（备注：这里的核心层主要指创意设计、动漫游戏、影视传媒等高创意、高知识和高技术附加值产业。 |
|  |  |  |  | 文化传播竞争力 | 3 | 走向国际，得3分；主要立足全国，得2分；主要立足湖北省，得1分。 |
|  |  |  |  | 图书期刊出版物、舞台艺术创作、影视剧创作获奖数量 | 4 | 获国家/国际奖项得满分，获省、市、区县级及其他奖项依次得90%、80%、70%、60%，未获奖计0分。 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 2 | 项目实施对环境产生积极影响（2分），无明显影响（1分），或消极影响（0分） |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 2 | 项目实施对人、自然、资源带来积极可持续影响（2分），无明显影响（1分），负面影响（0分）。 |
|  |  |  |  | 政策知晓度 | 3 | 90%以上满分，每低10个百分点扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 5 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度，70%以上满分，每低2%扣1分。 |
| 总计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

2.2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金中标项目绩效评价指标体系共分为三级指标，详见表2。

表2：         湖北省扶持优势文化产业发展专项资金项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 （可局部调整） | 权重 | 三级指标 （据项目情况设置） | 权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 28 | 项目定位 | 8 | 立项合理性 | 4 | 评价要点：项目目的是否明确（1分）；项目立项是否有充分的依据、是否必要、可行（1分）；是否避免了重复、避免了重大缺陷（1分）；是否有明确的服务对象或受益人（1分） |
|  |  |  |  | 立项规范性 | 4 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） |
|  |  | 项目目标 | 12 | 绩效目标合理性 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进文化产业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 6 | 评价要点： ①是否设立了绩效目标，是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（2分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） |
|  |  |  |  | 资金与目标匹配性 | 2 | 项目资金预算与绩效目标是否匹配（2分） |
|  |  | 资金落实 | 8 | 财政扶持资金到位率 | 1 | 到位率=实际到位资金量/获批资金资金量，得分=到位率*权重 |
|  |  |  |  | 自筹资金到位率 | 1 | 到位率=实际到位资金量/应到位资金量，得分=到位率*权重 |
|  |  |  |  | 社会资金到位率 | 1 |  |
|  |  |  |  | 扶持资金到位及时率 | 1 | 资金及时到位（1分）；若未及时到位，但不影响项目进度（0.5分）；到位不及时影响进度（0分） |
|  |  |  |  | 自筹资金到位及时率 | 1 | 资金及时到位（1分）；若未及时到位，但不影响项目进度（0.5分）；到位不及时影响进度（0分） |
|  |  |  |  | 社会资金到位及时率 | 1 | 资金及时到位（1分）；若未及时到位，但不影响项目进度（0.5分）；到位不及时影响进度（0分） |
|  |  |  |  | 资金使用率 | 1 | 资金使用率=已使用资金量/已到位资金量，得分=使用率*权重 |
|  |  |  |  | 财政投入乘数 | 1 | 财政资金投入引导和撬动社会资本投资文化产业情况 |
| 项目过程 | 17 | 财务管理 | 8 | 资金使用合规性 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）；③项目的重大开支是否经过评估认证（0.5分）；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在支出依据不合规的情况（1分）；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、超标准开支等情况（1分）。 |
|  |  |  |  | 规制健全性有效性 | 4 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、财务资产管理制度、监控机制（1分）；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）；③会计核算是否规范，是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（2分） |
|  |  | 业务管理 | 9 | 管理措施完善性 | 3 | 评价要点：①组织机构是否健全、分工是否明确（1分）；②是否建立了保证项目顺利实施的科学合理的相关业务管理制度和措施（1分）；③是否合法、合规、完整。（1分） |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制（1分）；②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分） |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（1分）；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（1分）。 |
| 项目产出 | 20 | 成果及完成率 | 20 | 生产规模或销售数量实际完成率 | 4 | 得分=完成率*权重，完成率=实际数/计划数×100% |
|  |  |  |  | 固定资产投资完成率 | 2 | 厂房、设备设施、生产线等建设完成率，计算办法同上 |
|  |  |  |  | 实际生产能力 | 2 | 得分=完成率*权重，完成率=实际数/计划数×100% |
|  |  |  |  | 开发新技术、新产品 | 2 | 得分=完成率*权重，完成率=实际数/计划数×100% |
|  |  |  |  | 主要技术、产品、服务项目质量达标率 | 4 | 性能指标是否达到绩效目标，得分=达标率*权重 |
|  |  |  |  | 采标情况及国家相关行业许可认证和质量认证体系通过情况 | 1 | 有则1分，无则0分。 |
|  |  |  |  | 专利等知识产权的类型和数量 | 1 | 有则1分，无则0分。 |
|  |  |  |  | 完成及时率 | 2 | 及时完成2分，未及时完成0分。 |
|  |  |  |  | 成本节约率 | 2 | 成本低于预设绩效目标满分，每超出1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| 项目效益 | 35 | 经济效益 | 18 | 文化产业增加值增长率 | 6 | 文化产业增加值=员工薪酬总额+净利润+上缴税金+固定资产折旧，（当年文化产业增加值-上年末文化产业增加值）/上年末文化产业增加值×100%,15%以上满分，每低1%扣0.4。 |
|  |  |  |  | 文化产业核心层产值增长率 | 2 | 增长率=（本年度产值-上年度产值）/上年度产值×100%。（备注：这里的核心层主要指创意设计、动漫游戏、影视传媒等高创意、高知识和高技术附加值产业。无核心层产值计1分，有核心层产值并增长计2分，零增长计1分，负增长计0分。 |
|  |  |  |  | 文化产品和服务出口总额增长率 | 2 | （本年文化产品和服务出口总额-上年文化产品和服务出口总额）/上年文化产品和服务出口总额，正增长计2分，零增长计1分，负增长计0分。 |
|  |  |  |  | 年营业收入增长率 | 2 | （本年营业收入-上年营业收入）/上年营业收入×100%，增长10%以上计满分，每低1%扣0.2分。 |
|  |  |  |  | 年利润增长率 | 3 | （本年利润总额-上年利润总额）/上年利润总额×100%，增长10%以上计满分，每低1%扣0.3分。 |
|  |  |  |  | 年税收增长率 | 3 | （本年税收总额-上年税收总额）/上年税收总额×100%，增长10%以上计满分，每低1%扣0.3分。 |
|  |  | 社会效益 | 17 | 年离职率降低率 | 2 | 年内流失员工人数/上年末在岗人数，大于零2分，等于零1分，小于零0分。 |
|  |  |  |  | 文化企业从业人员增长率 | 2 | （期末文化企业从业人员-期初文化企业从业人员）/期初文化企业从业人员×100%，增长率大于零（2分），等于零（1分），负增长（0分）。 |
|  |  |  |  | 图书期刊出版物、舞台艺术创作、影视剧创作等各种获奖数量 | 4 | 获国家/国际奖项得满分，获省、市、区县级及其他奖项依次得90%、80%、70%、60%，未获奖计0分。 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 2 | 项目实施对环境产生积极影响（2分），无明显影响（1分），或消极影响（0分） |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 2 | 项目实施对人、自然、资源带来积极可持续影响（2分），无明显影响（1分），负面影响（0分）。 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 5 | 90%以上满分，每低5个百分点扣1分，扣完为止。 |
| 总计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

（四）绩效评价方法

采取定量和定性相结合的方法。权重确定方面，一级指标采用财政部和省财政厅关于绩效评价共性指标体系框架，结合优势通过竞争性分配方式确定项目这一特点，一级指标设项目投入、过程、产出、效益；二、三级指标权重由专家评价组依据各指标的重要性集体研究确定。

具体评价方面，按专项资金项目和项目实施单位两个层次，分别采用不同的评价方法。其中，专项资金项目层面，由绩效考评组依据评价表和各项目实施单位汇总情况独立打分；项目实施单位层面采用加权平均法归总各个分项目的自评和实地考核情况进行汇总评分，形成各项目的考评打分结果。评分结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，其中90分及以上为优秀（含90分）；80—90分为良好（含80分）；70—80分为合格（含70分）；70分以下为不合格。

## 四、证据收集方式

（一）评价信息资料的收集

本次项目绩效评价组在评价准备阶段，根据绩效评价指标体系设计的调查表及所需资料清单通过互联网发至各项目单位，由各单位按要求填报数据，撰写自评报告并上传评价工作组，确保中标项目100%全覆盖调查。评价组采用多种综合评价方法对项目单位填报数据进行综合处理，形成对专项总体实施效果的评价。

（二）信息资料的验证方式

为确保自评报告及数据的客观性，评价组重点对湖北长江人民艺术剧院有限责任公司的艺术在线教育平台项目、湖北荆楚网络科技有限公司的全省手机报大型全媒体信息服务平台建设项目、方正国际软件有限公司的面向云端融合的移动数字漫画阅读社区项目、荆州文化旅游投资公司的楚王车马阵数字化建设项目、利川腾龙风景区旅游资源开发有限公司的大型土家族原生态情景歌舞剧《夷水利川》项目5个项目进行实地核查。另外对自评项目单位进行了电话验证。

（三）对项目单位申报数据直接影响评价结果的处理方式

对项目单位填报的数据，如有疑问，则向项目实施单位和管理人员了解相关情况，及时求证。

（四）座谈对象和内容

实地核查中，召集项目负责人、工程业务人员、财务人员等召开座谈会。重点交流项目实施情况、项目建设成果，反映项目实施中存在的困难和问题，核实定性指标。座谈汇报材料以电子版形式反馈给评价团队。

- 现场查勘并对项目收支进行审核

对现场核查项目的财务管理票据、项目建设进展等进行现场查勘，确保收支合规、填报数据真实、项目建设情况真实。

- 对项目运营服务对象进行问卷调查

通过问卷调查等，收集项目运营服务对象的反馈意见，了解服务对象的满意程度。

# 第三章  绩效评价分析及评价结论

## 本章依据专项资金和中标项目的绩效评价体系及标准，对2015年27个中标项目的信息数据进行归纳、分析和总结，从而对2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金绩效得出全面、客观、科学的评价结论。

## 一、项目绩效指标分析

根据27家中标项目实施单位上报的专项资金项目绩效指标评分表，经综合评审，汇总统计出2015年省扶持优势文化产业发展专项资金中标项目的综合得分81.83分。详见表3。

表：3        2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金项目绩效指标评分表

| 项 目 绩 效 评 价 指 标 体 系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重 | 项目综合得分 | 二级指标 （可局部调整） | 权重 | 项目综合得分 | 三级指标 （据项目情况设置） | 权重 | 项目综合得分 | 得分率 |
| 项目投入 | 28 | 24.71 | 项目定位 | 8 | 7.71 | 立项合理性 | 4 | 3.85 | 96.30% |
|  |  |  |  |  |  | 立项规范性 | 4 | 3.85 | 96.30% |
|  |  |  | 项目目标 | 12 | 10.72 | 绩效目标合理性 | 4 | 3.72 | 93.06% |
|  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 6 | 5.20 | 86.73% |
|  |  |  |  |  |  | 资金与目标匹配性 | 2 | 1.80 | 89.81% |
|  |  |  | 资金落实 | 8 | 6.28 | 财政扶持资金到位率 | 1 | 0.83 | 83.33% |
|  |  |  |  |  |  | 自筹资金到位率 | 1 | 0.81 | 81.44% |
|  |  |  |  |  |  | 社会资金到位率 | 1 | 0.69 | 68.52% |
|  |  |  |  |  |  | 扶持资金到位及时率 | 1 | 0.83 | 83.33% |
|  |  |  |  |  |  | 自筹资金到位及时率 | 1 | 0.78 | 77.78% |
|  |  |  |  |  |  | 社会资金到位及时率 | 1 | 0.67 | 66.67% |
|  |  |  |  |  |  | 资金使用率 | 1 | 0.91 | 90.74% |
|  |  |  |  |  |  | 财政投入乘数 | 1 | 0.76 | 75.93% |
| 项目过程 | 17 | 15.57 | 财务管理 | 8 | 7.48 | 资金使用合规性 | 4 | 3.74 | 93.52% |
|  |  |  |  |  |  | 规制健全性有效性 | 4 | 3.74 | 93.52% |
|  |  |  | 业务管理 | 9 | 8.09 | 管理措施完善性 | 3 | 2.85 | 95.06% |
|  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 3.59 | 89.81% |
|  |  |  |  |  |  | 项目质量可控性 | 2 | 1.65 | 82.41% |
| 项目产出 | 20 | 14.56 | 成果及完成率 | 20 | 14.56 | 全面建成平台数量 | 4 | 3.13 | 78.24% |
|  |  |  |  |  |  | 固定资产投资完成率 | 2 | 1.63 | 81.48% |
|  |  |  |  |  |  | 实际产生效益能力 | 2 | 1.51 | 75.37% |
|  |  |  |  |  |  | 开发新技术、新产品 | 2 | 1.30 | 64.81% |
|  |  |  |  |  |  | 全行业地位 | 4 | 3.19 | 79.63% |
|  |  |  |  |  |  | 专利等知识产权的类型和数量 | 2 | 0.63 | 31.48% |
|  |  |  |  |  |  | 完成及时率 | 2 | 1.41 | 70.37% |
|  |  |  |  |  |  | 成本节约率 | 2 | 1.78 | 88.89% |
| 项目效益 | 35 | 26.99 | 经济效益 | 18 | 13.66 | 文化产业增加值增长率 | 6 | 4.87 | 81.23% |
|  |  |  |  |  |  | 文化产业核心层产值增长率 | 2 | 1.48 | 74.07% |
|  |  |  |  |  |  | 文化产品和服务出口总额增长率 | 2 | 0.93 | 46.30% |
|  |  |  |  |  |  | 年营业收入增长率 | 2 | 1.69 | 84.44% |
|  |  |  |  |  |  | 年利润增长率 | 3 | 2.26 | 75.43% |
|  |  |  |  |  |  | 年税收增长率 | 3 | 2.43 | 80.99% |
|  |  |  | 社会效益 | 17 | 13.33 | 年离职率降低率 | 2 | 1.70 | 85.19% |
|  |  |  |  |  |  | 文化企业从业人员增长率 | 2 | 1.59 | 79.63% |
|  |  |  |  |  |  | 图书期刊出版物、舞台艺术创作、影视剧创作等各种获奖数量 | 4 | 1.88 | 47.04% |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益，行业影响力 | 2 | 1.81 | 90.74% |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响 | 2 | 1.93 | 96.30% |
|  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 | 5 | 4.41 | 88.15% |
| 总计 | 100 | 81.83 |  | 100 | 81.83 |  | 100 | 81.83 | 81.83% |

### （一）项目投入分析

主要评价项目定位和项目目标，含立项合理性、立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金与目标匹配性。

2015年专项资金支持的27个项目，是在专家论证基础上，由省委宣传部通过竞争性分配办法确定安排的项目，并商省财政厅确定项目计划，联合行文下达专项资金计划。经对受扶持项目申报可行性论证资料、项目确定的程序、绩效指标构成、资金与目标符合性审查，绩效评价专家组分析认为：项目符合专项资金支持范围，反映了面向湖北主导优势文化产业的重大需求；绩效目标与具体项目紧密结合，项目目的及其绩效目标比较合理、可行，立项公开规范，考核指标大多清晰、可衡量、资金与目标匹配性也较好，由于湖北纱之秀绣品有限责任公司的岳洞瑶绣项目准备不足，尚未实施，产生轻度扣分。项目投入综合得分24.71分，得分率88.23%，属优秀，详见表4。

表：4       2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金项目投入指标评分表

| 项 目 绩 效 评 价 指 标 体 系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重 | 项目综合得分 | 二级指标 （可局部调整） | 权重 | 项目综合得分 | 三级指标 （据项目情况设置） | 权重 | 项目综合得分 | 得分率 |
| 项目投入 | 28 | 24.71 | 项目定位 | 8 | 7.71 | 立项合理性 | 4 | 3.85 | 96.30% |
|  |  |  |  |  |  | 立项规范性 | 4 | 3.85 | 96.30% |
|  |  |  | 项目目标 | 12 | 10.72 | 绩效目标合理性 | 4 | 3.72 | 93.06% |
|  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 6 | 5.20 | 86.73% |
|  |  |  |  |  |  | 资金与目标匹配性 | 2 | 1.80 | 89.81% |
|  |  |  | 资金落实 | 8 | 6.28 | 财政扶持资金到位率 | 1 | 0.83 | 83.33% |
|  |  |  |  |  |  | 自筹资金到位率 | 1 | 0.81 | 81.44% |
|  |  |  |  |  |  | 社会资金到位率 | 1 | 0.69 | 68.52% |
|  |  |  |  |  |  | 扶持资金到位及时率 | 1 | 0.84 | 83.50% |
|  |  |  |  |  |  | 自筹资金到位及时率 | 1 | 0.78 | 77.78% |
|  |  |  |  |  |  | 社会资金到位及时率 | 1 | 0.67 | 66.67% |
|  |  |  |  |  |  | 资金使用率 | 1 | 0.91 | 90.74% |
|  |  |  |  |  |  | 财政投入乘数 | 1 | 0.76 | 75.93% |
| 总计 | 28 | 24.71 |  | 28 | 24.71 |  | 28 | 24.71 | 88.23% |

（二）项目过程分析

项目过程管理包括财务管理、业务管理，资金使用合规性、规制健全性有效性、管理措施完善性、制度执行有效性、项目质量可控性。项目过程综合得分15.57分，得分率91.61%，属优秀。详见表5。

1.在财务管理过程中，各项目承担单位按照专项资金项目财务管理办法，落实自筹资金和其它配套条件，单独核算，专款专用。基本上都建立了相应的机构，制订了有关制度和管理措施，并按规定建立了财务、资产管理制度，未发现截留、挤占、挪用、质押担保专项资金的现象，保障了项目的顺利实施和资金的规范、安全运行。

2.在项目业务管理过程中，各项目单位按照项目管理需要，设立了专门组织机构，且分工明确，从而保证项目顺利实施；遵守相关法律和业务管理规定，对达到招投标额度项目组织了招投标，项目合同、验收报告、技术鉴定等资料较为齐全；制定相应质量标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必要控制措施和手段。

表5：  2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金项目过程指标评分表（管理层）

| 项 目 绩 效 评 价 指 标 体 系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重 | 项目综合得分 | 二级指标 （可局部调整） | 权重 | 项目综合得分 | 三级指标 （据项目情况设置） | 权重 | 项目综合得分 | 得分率 |
| 项目过程 | 17 | 15.57 | 财务管理 | 8 | 7.48 | 资金使用合规性 | 4 | 3.74 | 93.52% |
|  |  |  |  |  |  | 规制健全性有效性 | 4 | 3.74 | 93.52% |
|  |  |  | 业务管理 | 9 | 8.09 | 管理措施完善性 | 3 | 2.85 | 95.06% |
|  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 3.59 | 89.81% |
|  |  |  |  |  |  | 项目质量可控性 | 2 | 1.65 | 82.41% |
| 总计 | 17 | 15.57 |  | 17 | 15.57 |  | 17 | 15.57 | 91.61% |

（ 三）项目产出分析

主要评价项目建设实际完成情况、固定资产投资完成率、实际产生效益能力、开发新技术和新产品情况、行业地位、专利等知识产权的类型和数量、项目完成及时率、成本节约率等。本项指标评价综合得分14.56分，得分率72.81%，属于合格，主要是大部分项目尚在实施过程中，影响产出结果。详见表6。

表：6    2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金项目产出指标评分表

| 项 目 绩 效 评 价 指 标 体 系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重 | 项目综合得分 | 二级指标 （可局部调整） | 权重 | 项目综合得分 | 三级指标 （据项目情况设置） | 权重 | 项目综合得分 | 得分率 |
| 项目产出 | 20 | 14.56 | 成果及完成率 | 20 | 14.56 | 全面建成平台数量 | 4 | 3.13 | 78.24% |
|  |  |  |  |  |  | 固定资产投资完成率 | 2 | 1.63 | 81.48% |
|  |  |  |  |  |  | 实际产生效益能力 | 2 | 1.51 | 75.37% |
|  |  |  |  |  |  | 开发新技术、新产品 | 2 | 1.30 | 64.81% |
|  |  |  |  |  |  | 全行业地位 | 4 | 3.19 | 79.63% |
|  |  |  |  |  |  | 专利等知识产权的类型和数量 | 2 | 0.63 | 31.48% |
|  |  |  |  |  |  | 完成及时率 | 2 | 1.41 | 70.37% |
|  |  |  |  |  |  | 成本节约率 | 2 | 1.78 | 88.89% |
| 总计 | 20 | 14.56 |  | 20 | 14.56 |  | 20 | 14.56 | 72.81% |

（四）项目效益分析

主要评价项目的经济效益和社会效益等绩效目标的实现程度和效果，包括文化产业增加值增长率、文化产业核心层产值增长率、文化产品和服务出口总额增长率、年营业收入增长率、年利润增长率、年税收增长率、年离职率降低率、文化企业从业人员增长率、图书期刊出版物、舞台艺术创作、影视剧创作等各种获奖数量、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等指标。本项指标评价综合得分26.99分，得分率77.11%，属于合格。详见表7。

表：7       2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金项目效益指标评分表

| 项 目 绩 效 评 价 指 标 体 系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重 | 项目综合得分 | 二级指标 （可局部调整） | 权重 | 项目综合得分 | 三级指标 （据项目情况设置） | 权重 | 项目综合得分 | 得分率 |
| 项目效益 | 35 | 26.99 | 经济效益 | 18 | 13.66 | 文化产业增加值增长率 | 6 | 4.87 | 81.23% |
|  |  |  |  |  |  | 文化产业核心层产值增长率 | 2 | 1.48 | 74.07% |
|  |  |  |  |  |  | 文化产品和服务出口总额增长率 | 2 | 0.93 | 46.30% |
|  |  |  |  |  |  | 年营业收入增长率 | 2 | 1.69 | 84.44% |
|  |  |  |  |  |  | 年利润增长率 | 3 | 2.26 | 75.43% |
|  |  |  |  |  |  | 年税收增长率 | 3 | 2.43 | 80.99% |
|  |  |  | 社会效益 | 17 | 13.33 | 年离职率降低率 | 2 | 1.70 | 85.19% |
|  |  |  |  |  |  | 文化企业从业人员增长率 | 2 | 1.59 | 79.63% |
|  |  |  |  |  |  | 图书期刊出版物、舞台艺术创作、影视剧创作等各种获奖数量 | 4 | 1.88 | 47.04% |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益，行业影响力 | 2 | 1.81 | 90.74% |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响 | 2 | 1.93 | 96.30% |
|  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 | 5 | 4.41 | 88.15% |
| 总计 | 35 | 26.99 |  | 35 | 26.99 |  | 35 | 26.99 | 77.11% |

1.年营业收入增长率、年利润增长率，税金等经济效益由于项目正在实施，得分不足八成（该项指标权重8分，得分6.38,仅实现了预期指标的79.75%）。

2.文化产品和服务出口总额增长率得分较低（46.5%）。由于大部分项目不属于出口类行业，只有部分文化旅游项目有创汇能力，可以取得一定的出口额。

3.图书期刊出版物、舞台艺术创作、影视剧创作等各种获奖数量指标得分较低，仅有47%，只有部分新闻传媒类项目得奖：湖北荆楚网络科技有限公司全省手机报大型全媒体信息服务平台建设，2015年奖项三个：（1）2015湖北新闻奖网络宣传一等奖：湖北手机报《微闻天下》专栏，颁奖机构湖北省新闻工作者协会；（2）2015湖北新闻奖网络宣传二等奖：湖北手机报《新闻年终考》专题，颁奖机构湖北省新闻工作者协会；（3）2015湖北新闻奖网络宣传二等奖：湖北手机报《动向观察：为什么是法国，为什么又是法国》，颁奖机构湖北省新闻工作者协会。湖北荆楚网络科技有限公司基于大数据的智慧传媒数字融合平台，2015年度获得中国新闻奖，1等奖2个，2等奖一个。湖北长江垄上传媒集团有限公司（省广电台）垄上对农融媒体及延伸产业升级建设项目：“2016未来媒体践行者”评选活动中，垄上传媒与新华网、澎湃新闻一同入选十个“2016未来媒体践行者”；2016年7月2日，腾讯网、企鹅媒体平台组织的“腾讯区域自媒体峰会”上，“垄上频道”与华西都市报、潇湘晨报等一同入选“区域优秀媒体号”。

4.2015年中标项目实施单位共新增就业岗位11630个，其中省广播电视信息网络股份有限公司基于广电网络的智能云电视平台新增就业岗位8339个。

5.2015年中标项目的服务对象满意度为88.15%，属于优良，社会反馈较好。

### 二、绩效目标完成情况分析

本次绩效评价采用了目标预定与实施效果比较法，对照绩效目标申报中提供的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标等预期效果进行对比分析，综合分析绩效目标实现程度。

（一）扶持优势文化产业发展专项资金项目实施完成情况

2015年省扶持优势文化产业发展专项资金项目计划投资总额68230.56万元。按计划建设时间节点计算，到2016年6月底应完成投资45649.58万元，实际完成投资29668.99万元，占应完成投资的64.99%。其中，扶持资金完成投资2120万元，占扶持资金的88.33%。项目实施中除湖北纱之绣品有限责任公司（咸宁）“岳洞瑶绣”项目因厂址搬迁未实施外，其余26个项目均已实施，已实施项目占参评项目的96.3%。详见表8。

表8：          扶持优势文化产业发展专项资金项目实施完成情况表

| 行业 | 项目名称 | 项目承担单位 | 完成投资额（万元） | 已实施项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  | 29668.99 |  |
| 新闻出版发行服务 | 全省手机报大型全媒体信息服务平台建设项目 | 湖北荆楚网络科技股份有限公司 | 1000 | - 投资400万元完成全省手机报大型全媒体信息技术平台搭建，完成短信、彩信、WAP视频、新闻客户端及二维码扫码技术开发，并对产品进行测试和一阶段推广。 - .与省政协、省政法委、武汉市地税局、荆州市药监局、随州市地税局、湖北省水利厅、咸宁市委组织部、荆门石化、荆门特种飞行器研究所、大冶有色、宜城市招商局等数十家政企单位联合打造湖北手机报行业分版产品，用户800余万人。 - 投资600万元完成研发神码自生成平台与信息自发布平台，楚天神码客户端目前为v4.21版本，已经在传媒集团内十报十刊应用和推广，用户数达到260万人。 |
|  | 十堰日报数字化转型升级支撑平台建设项目 | 十堰日报传媒集团有限公司 | 1000 | - 投资300万元构建数据中心。重新整合配置报业资源，实现新形势下集团内部采访管理、内容编辑、内容制作、内容发布及数据库管理的数字化。主要内容为实现数字媒体建设所必需的硬件设施和软件服务，为集团数字化提供技术保障支持和传播手段支撑。 - 投资280万元构建数字内容多渠道发布平台。以秦楚网为基础，改造该网站的基础设施及网络架构，依托云技术，初步构建数字内容多渠道发布平台，建设一次制作 、快速生成 、多元发布系统，实现信息发布的快捷、高效、安全。主要内容为：建设读者和客户资源数据库、公众服务中心、新闻资料库和公众信息服务资料库。平台已于2016年4月投入运营，平台内十堰晚报、十堰秦楚网微信粉丝分别达到28万人、21万人，同时建立2个客户端实现多渠道发布。 - 投资420万元构建产业化商务运营平台，目前已建设发行物流配送、广告客户管理、印刷服务、电子商务等管理系统，实现智能各类内容信息平台的基本盈利模式及服务模式。目前已建设“新农人网”淘宝中国十堰特色馆、京东馆等一系列电子商务平台及成立了湖北小蜜蜂电子商务有限公司。 |
| 文化信息传输 | 湖北教育联播信息化工程建设项目 | 湖北长江报刊传媒集团股份公司 | 188.24 | 1.投入130.58万元，完成基本平台开发。 2.投入57.66万元完成项目小规模安装与调试，并与试点安装学校签合同署。 3.终端硬件招标工作已于6月28日开展。 |
|  | 基于广电网络的智能云电视平台项目 | 湖北省广播电视信息网络公司 | 1169.3 | - 投资268万元完成全业务平台一期建设项目，分别建成省中心平台（直带武汉区域）和荆州、十堰、钟祥三个地市二级分平台的建设，省中心平台负责所有点播和时移回看节目管理及核心增值业务，服务武汉节点用户，三个地市分平台通过城域网连接到省中心节点获取节目源数据及分别服务三个地市用户。目前，平台已经过多轮技术测试，具备上线商用条件，荆州地区已经进入商用准备阶段，其它地市即将开展商用工作。 - 投资768.52万元构建DVB子系统中心信号源平台项目已完成招标工作，设备已全部到货。 - 投资132.78万元构建EPG子系统平台项目已完成招标工作，设备已全部到货，目前正在安装调试过程中。 - 全业务平台二期建设项目完成后，拟将新增覆盖宜昌、襄阳、随州、江汉（天潜沔）地区。 |
|  | 垄上对农融媒体及延伸产业升级建设项目 | 湖北长江垄上传媒集团有限公司 | 5762.66 | - 投资2737.33万元建设前端融媒体传播服务矩阵：①传统媒体：建设三农时政新闻日播电视栏目《三农湖北》；建设农民工服务类日播电视栏目《打工服务社》；建设对农综合服务类日播电视栏目《垄上行》；建设现场调解帮忙服务类日播电视栏目《和事佬》。②新兴媒体：建设“三农湖北网”、“三农堂微信”、“打工服务社微信”、“湖北普工网”、“新农会微信”、“新农会网上商城网站”、“垄上频道微信”、“垄上行微信”、“和事佬微信”等。 - 投资1293.05万元建设后端服务支撑体系：整合内部伺服、自有产业、社会各类合作机构资源，构建三农湖北智库，进一步完善数据库，开发用户关系管理系统和订单管理系统，提供服务、内容支撑。 - 投资705.3万元建设线下传播服务：依托垄上频道、各公司以及社会各类服务资源，建设线下传播服务渠道，进行各类地面传播、推广活动，提供相关延伸服务。 - 投资1027.28万元建设商务开发构建长效运营机制：开拓传媒广告等整合营销及农资连锁销售、对农信息及电子商务、人力资源服务业务。 |
|  | 基于大数据智慧传媒数字融合平台项目 | 湖北荆楚网络科技股份有限公司 | 2000 | 1.2014年5月投资500万元完成湖北日报新媒体指挥中心建设，通过便携式单兵设备和UHF专网，实现了对新闻事发现场画面实时呈现，音视频文字实时回传，新闻指挥调度和新闻稿件、视频音频的同步编辑。同时指挥中心通过7块大屏，可实时交互和任意跨屏联动，实现跨区域、多部门实时资讯交互。 2.2014年10月投资500万元完成荆楚网采编系统平台建设，并打通与湖北日报传媒集团采编一体化平台的接口，实现集团传统媒体和新兴媒体的新闻信息生产流程全覆盖，理顺采、编、发各环节协同机制，形成统一的数据交换规范，完善技术支撑体系，强化编审把关功能，实现一体化工作模式。 3.2015年9月投资500万元完成荆楚网大数据舆情系统建设，通过对互联网海量数据的深度挖掘，实现舆情监测、舆情分析、舆情搜索、舆情预警推送、舆情处置等功能，为用户提供无处不在的、标准化的、随需的检索、分析与可视化舆情服务，通过大数据舆情系统，实现了荆楚网及时、准备收集新闻线索的需求。 4.2015年12月投资500万元完成了新媒体指挥中心、采编系统平台和大数据舆情系统的无缝对接，并完成了整个项目建设。在技术上实现荆楚网从新闻线索收集、舆情跟踪、用户反馈、新闻采编以及用户信息收集等功能有机融合。目前平台建设已经完成，并已交由荆楚网运行。 |
| 广播电影电视服务 | 媒资系统二期建设项目 | 湖北长江广电传媒集团 | 180 | 广播媒资编目生产部分，包括广播音频编目机房建设和购买广播媒资编目外包服务两个项目。 - 投资26万元建设广播音频编目机房项目，在汉口建设中心媒资系统广播音频编目机房，由新媒体集团提供过江链路，将编目机房接入中心媒资系统（建设编目机房，可尽快对已抢救的广播历史资料进行媒资编目生产，使之入库媒资。同时，各广播频率生产的重要节目，通过移动介质，经编目机房导入媒资系统，进行编目生产。在编目机房可为各广播频率提供检索、下载服务）。此项目包括购买编目站点、上载音频设备、接入交换机、安全设备、强弱电布线安装等。 - 投资154万元购买广播媒资编目外包服务项目，该项目为完成编目机房建设后，即开展广播音频媒资的编目生产。主要是对部分已数字化抢救转存的广播历史资料（目前已抢救1.1万小时）和当前生产的重要广播节目开展媒资编目生产，使之入库中心媒资系统永久保存，全台共享使用。按计划第一年度约完成6400小时广播节目资料的编目生产。 |
|  | 天门电影院升级改造项目 | 天门市电影院 | 558 | 1.投资478万元完成三级电影院放映厅升级改造。 2.投资15万元基本完成三套2K巴可数字放映设备购置。 3.投资65万元完成消防安监系统安装测试。 |
| 文化创意与设计服务 | 学前教育知识资源全媒体创意设计项目 | 长江少年儿童出版社有限公司 | 1362.27 | 1.投资1040万元购建法国纳唐《边做边学》优质幼儿学习材料版权及相应生产相关费用。 - 投资142.27万元创作编制《幼儿学习与发展课程》资料。 - 投资180万元购建西班牙等国《成长树绘本馆》优质幼儿阅读材料和数字化绘本。 |
|  | 面向云端融合的移动数字漫画阅读社区项目 | 方正国际软件武汉有限公司 | 344.75 | 1.2015年1月～2015年6月：投资170.75万元实施线漫画数字出版综合服务与内容投送平台的应用系统的研发（研发内容主要包括漫画阅读器研发，用户收藏，评分，阅读历史，书签等内容）。 2.2015年7月～2015年12月投资78万元实施数字内容元数据与数字资源元数据服务总线技术研发及PB级别云存储技术应用集成技术的研发。 3.2016年1月～2016年6月投资96万元实施海量消息分发技术应用集成技术研发及用户行为数据挖掘与个性化内容投送技术研发、追漫画平台的集成、正版漫画销售系统及数字版权系统的研发。 4.截止2016年6月，项目建设目标中的应用系统已经开发完毕，进入内测阶段。四项关键技术中的前3项已经研发完毕，与应用系统一起进行了部署。最后1项正在研发中。 |
|  | 一云多屏”+传统媒体项目 | 荆门广电传媒集团有限公司 | 220 | - 目前已投资220万元建设社区信息联播网、荆门网络广播电视、“荆门视窗”多个新媒体平台（建设完成80个LED广告机（广告机1.5万/块），户外广告机以及大屏项目。 - 上述广告机布点以中心城区为主，兼顾各县和乡镇，布点规划数量80个具体分布为：东宝25个、掇刀22个、月亮湖16个、 石化总厂10个、学校6个、医院1个。 |
|  | 团风农民画及名人文化创作服务平台项目 | 湖北团风东楚文化传播有限责任公司 | 54 | - 投资10万元建成农民画展厅一个。 - 投资4万元培训农民画家4次；投资12万元聘请画家10人。投资1万元聘请培训讲师2人；投资5万元聘请工作人员2人。 - 投资4万元整理资料费80万字（50元/千字）；投资5万元购置设备；投资3万元办公场所租赁办公场所；发生办公费5万元。 - 设乡镇培训点一个5万元。 |
|  | “智慧黄石”移动新媒体开发应用推广项目 | 黄石日报传媒集团 | 230.24 | 该项目充分利用集团旗下的纸媒黄石日报、东楚晚报，网络媒体东楚网、黄石政府网、黄石打折网，和集团现有的新媒体群（含黄石日报、东楚晚报微博、微信），打造集新闻出版、便民服务、电子政务、电子商务与一体的移动新媒体平台，为广大市民提供公共文化产品服务。目前该项目尚在建设中，完成投资总额230.24万元。 |
|  | 神农架林区户外广告文化创意产业工程建设项目 | 湖北神旅天下传媒有限公司 | 1416 | - 主要用区内构建立柱牌面10个（每个30万元），共300万元。 - 区外14个（33.29万元）550万元；三面翻广告牌3个，110万元；山体牌17个，51万元。 - 机器设备105万元；宣传车35万元；办公室装修60万元。 - 创办智慧旅游科技公司100万元；其他费用105万元。 |
|  | “智慧随州”新媒体综合服务平台项目 | 随州电视台 | 610 | 基础网络平台建设费用 250万元、网络直播点播系统140万元、视频采编系统100万元、APP移动客户端 0 万元、高清改造 50万元、内容生产平台 50万元、市场推广 20万元。 |
|  | 全媒体采编出版系统项目 | 孝感日报传媒集团 | 1100 | 该项目通过传统媒体与新媒体结合，构建新闻内容全媒体采集、跨媒体编辑、全媒介发布、全媒体资源存贮管理和增值应用的全媒体新闻业务架构。 主要内容包括：1.实现报纸、网站、微博、移动终端、户外大屏等在统一平台上的内容采集、加工、审核和发布；2.围绕生产过程完成数字资源存贮管理；3.利用数字资源，开发专业化数字内容产品，实现报社数字内容增值。 |
|  | 全城免费无线资讯服务云平台建设项目 | 仙桃网络新闻中心 | 2150 | - 建设项目云计算中心 1 个，无线 AP 1000 个。 - 通过本项目实施，仙桃市无线网络注册使用量 2100/点，全城访问量 76.65 亿次/年，回访率 61.32 亿次/年，UA 访问量 76.65 亿次/年）。 |
| 文化艺术服务 | 在线教育云平台项目 | 湖北长江人民艺术剧院有限责任公司 | 1627.46 | - 与全国22个省市的100多家知名文艺院团签订演艺资源独家授权使用协议，其中戏曲类型含京剧、昆曲、豫剧、秦腔、评剧、川剧、汉剧、楚剧、黄梅戏、越剧、粤剧、龙江剧等32种，搭建艺术素养拓展素材库，打造规模最大、水准最高的艺术鉴赏课程体系。 - 制作艺术选修课程138课时，内容包含艺术鉴赏、赏析、评论、导论等基础知识，使学生了解或掌握不同艺术门类的基本知识、技能和原理，丰富学生人文素养与精神世界。 - 结合各高校艺术教育需要，制作优质课件2013课时，其中影视类365课时，戏剧类653课时，舞蹈类200课时，音乐类525课时，专家访谈9课时。 - 根据个人、学校和艺术培训机构的特别需要，制作艺考类辅导课程124课时。 - 开发“中华戏曲进校园”艺术教育平台，制作12课时《走近中国戏曲》在线普及教育课件等。 |
|  | 大型土家族原生态情景歌舞“夷水利川”项目 | 利川腾龙风景区旅游资源开发有限公司 | 2166.3 | - 舞台建设814万元。 - 演出服装采购678.5万元。 - 《夷水丽川》音乐制作费36.8万。 - 历经四次改版升级，累计投入637万元（包括导演费用、舞美制作费用、工程费用、工人费、灯光音响采购费用等）。 |
|  | 舞台音乐剧项目 | 潜江市鼎泰文化传媒有限公司 | 500 | - 邀请著名导演完成了舞台音乐剧的节目设计。整台节目预计1个半小时，包括宫廷歌舞《凤舞楚天》、女声独唱伴舞《章华柳》、歌舞《芈月少司命祭舞》、穿越剧《楚王回宫》、歌舞《章华台上看花海》等一系列节目）。 - 新建了表演场地“楚湖戏楼”。“楚湖戏楼”位于楚湖荷香岸边，观众座位设立在美丽清香的薰衣草花海之中，形成“观景赏花看表演”又一特色景点。 |
|  | 汉派百老汇项目 | 武汉演出有限责任公司 | 720 | 1.建设“花园式剧院”及设备购置80万元。 2.百老汇剧目费用640万元（剧目宣传费用150万元；剧目演出场租180万元；四台剧目制作310万元）。 |
| 文化产品生产的辅助生产 | 绿色数字化印刷项目 | 襄阳中印南方印刷有限公司 | 1000 | - 给排水管网扩容等基础设施改造费200万。 - 采购全自动环保型覆膜机1台180万。 - 采购计算机直接制版机(CTP)10台，500万。 - 采购数字化软件系统120万。 |
|  | 华中国家版权交易中心一期项目 | 华中国家版权交易中心有限公司 | 431.77 | 1.办公场地装修及车辆购置53.81万元。 2. 设备及工器具购置及安装79.37万元。 3.软件研发及购置268.89万元。 4.建设前期费29.7万元。 |
| 文文化休闲娱乐服务 | 楚王车马阵景区数字化建设项目 | 荆州文化旅游投资公司 | 33 | 1、景区展阵设计12万元。 2、楚王车马阵智慧旅游硬件设备采购安装费用为4.5万元（包含电子触摸屏2个、景区公共WIFI、自助语音讲解器15套、多功能充电1个）。 3、软件集成定制开发项目，费用为16.5万元（包含景区官网、微官网、微信服务号申请等）。 |
|  | 车溪毕兹卡文化大舞台改扩建项目 | 宜昌车溪文化旅游发展有限公司 | 1045 | - 投资700万元建设演艺大厅、演艺大厅副楼、吊脚楼1、2、3五栋土家砖木结构吊脚楼共2308.91平方米。 - 投资100万元进行道路铺设约3000平方分米、篝火台打造、景观打造等。 - 投资55万元建设相关配套服务设施。 - 投资100万元构建演艺大厅灯光音响、音乐制作、舞蹈编排及其它配套设施。 - 征地补偿费约90万元。 |
| 工艺美术品的生产 | 寒溪书院楚文化传播中心建设及系列楚文化产品生产开发项目 | 湖北寒溪书院有限公司 | 2800 | 投资总额2800万元，其中：寒溪书院体验馆装修2200万元、办公室装修600万元。 |
|  | 岳洞瑶绣项目 | 湖北纱之绣品有限责任公司 |  | 厂址搬迁项目未实施。 |

（二）项目建设进度分析

27个项目计划投资总额68230.56万元，按照建设时间节点计算到2016年6月底应完成投资45649.58万元，实际完成投29668.99万元，占应完成投资64.99%。其中，超进度完成3个项目，占项目总数11.11%，达到建设进度的10个项目，占项目总数37.03%，达建设进度90%以上2个项目，占项目总数7.41%；达建设进度50%以上1个项目，占项目总数3.7%；建设进度在50%以下项目10个，占项目总数37.04%，未实施项目1个，占项目总数3.7%。详见表9。

表9： 省扶持优势文化产业发展专项资金项目实施进度表

| 项目名称 | 项目实施单位 | 项目建设时间 |  |  |  | 投资总额 |  |  |  | 项目按进度完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计划时间 |  | 实际时间 |  | 计划投资额 |  | 实际完成投资 |  |  |
|  |  | 起止时间 | 建设周期 | 起止时间 | 建设周期 | 投资总额 | 至2016年6月30日应完成额 | 完成投资额 | 实际占应完成比率% |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 68230.56 | 45649.58 | 29668.99 | 69.63% |  |
| 神农架林区户外广告文化创意产业工程建设项目 | 湖北神旅天下传媒有限公司 | 2013.10-2017.3 | 3年6个月 | 2013.10-2017.3 | 3年6个月 | 906 | 906 | 1416 | 156.29% | 超进度完成的3个 |
| 车溪毕兹卡文化大舞台改扩建 | 宜昌车溪文化旅游发展有限公司 | 2014.6—2015.6 | 1年 | 2014.7—2017.6 | 3年 | 1508.91 | 1005.94 | 1045 | 103.88% |  |
| “智慧随州”新媒体综合服务平台 | 随州电视台 | 2014.5-2017.5 | 3年 | 2014.5-2017.5 | 3年 | 880 | 586.67 | 610 | 103.98% |  |
| 艺术在线教育云平台 | 湖北长江人民艺术剧院有限责任公司（省演艺集团） | 2012.5.1-2017.12.31 | 5年半 | 2012.5.1-2017.12.31 | 5年半 | 1881.88 | 1627.46 | 1627.46 | 100.00% | 按进度100%完成的10个 |
| 全省手机报大型全媒体信息服务平台建设 | 湖北荆楚网络科技有限公司（湖北日报） | 2014.1.1-2016.12.31 | 3年 | 2014.1.1-2016.12.31 | 3年 | 1200 | 1000 | 1000 | 100.00% |  |
| 舞台音乐剧 | 潜江市鼎泰文化传媒有限公司 | 2016.1.5-2017.1.5 | 1年 | 2016.1.5-2017.1.5 | 1年 | 3000 | 500 | 500 | 100.00% |  |
| 汉派百老汇 | 武汉演出有限责任公司 | 2013--2016 | 3年 | 2013--2016 | 3年 | 2,500 | 720 | 720 | 100.00% |  |
| 十堰日报数字化转型升级支撑平台建设 | 十堰日报传媒集团有限公司 | 2015.1—2016.12.28 | 2年 | 2015.1—2016.12.20 | 2年 | 1600 | 1100 | 1000 | 100.00% |  |
| 基于大数据的智慧传媒数字融合平台 | 湖北荆楚网络科技有限公司（湖北日报） | 2014.1-2015.12 | 2年 | 2014.1-2015.12 | 2年 | 2000 | 2000 | 2000 | 100.00% |  |
| 全媒体采编出版系统 | 孝感日报传媒集团 | 2015.10-2017.5 | 1年8个月 | 2015.10-2016.6 | 9个月 | 1100 | 1100 | 1100 | 100.00% |  |
| 全城免费无线资讯服务云平台建设项目 | 仙桃网络新闻中心 | 2015.1--2016.12 | 2年 | 2015.1-2017.12 | 3年 | 2350 | 2150 | 2150 | 100.00% |  |
| 天门电影院升级改造项目 | 天门市电影院 | 2015.5-2016.12 | 18个月 | 2015.5-2016.12 | 18个月 | 800 | 560 | 558 | 100.00% |  |
| “智慧黄石”移动新媒体开发应用推广项目 | 黄石日报传媒集团 | 2014.8—2015.12 | 1年4个月 | 2014.8—2017.2 | 2年6个月 | 300 | 230.24 | 230.24 | 100.00% |  |
| 垄上对农融媒体及延伸产业升级建设项目 | 湖北长江垄上传媒集团有限公司（省广电台） | 2014.12-2016.2 | 1年3个月 | 2014.12-2016.2 | 1年3个月 | 5855 | 5855 | 5762.66 | 98.43% | 达进度90%以上的2个 |
| 团风农民画及名人文化创作服务平台项目 | 湖北团风东楚文化传播有限责任公司 | 2015.6-2016.8 | 1年2个月 | 2015.6-2018.6 | 3年 | 156.5 | 56.51 | 54 | 95.56% |  |
| 寒溪书院楚文化传播中心建设及“楚八怪”“活八旬”系列楚文化产品生产开发 | 湖北寒溪书院有限公司 | 2014.3-2015.6 | 1年3个月 | 2014.3-2015.9 | 1年6个月 | 5000 | 3200 | 2800 | 87.50% | 达进度50%以上项目1个 |
| 面向云端融合的移动数字漫画阅读社区项目 | 方正国际软件（武汉）有限公司 | 2015.1～2017.5 | 2年5个月 | 2015.1～2017.5 | 2年5个月 | 1362.78 | 845.86 | 344.75 | 40.76% | 进度在50%以下项目 10个 |
| 绿色数字化印刷项目 | 襄阳中印南方印刷有限公司 | 2014.3-2016.4 | 2年 | 2014.3-2017.4 | 3年 | 2287 | 2287 | 1000 | 43.73% |  |
| 大型土家族原生态情景歌舞“夷水丽川” | 利川腾龙风景区旅游资源开发有限公司（恩施） | 2003.09-2013.03 | 10年 | 2003.09-2013.03 | 10年 | 5000 | 5000 | 2166.3 | 43.33% |  |
| 基于广电网络的智能云电视平台 | 湖北省广播电视信息网络公司（省网络公司） | 2014.5-2015.5 | 1年 | 2014.5-2016.12 | 2年8个月 | 2708 | 2708 | 1169.3 | 43.18% |  |
| 湖北教育联播信息化工程建设项目 | 湖北长江报刊传媒（集团）有限公司（长江出版集团） | 2014.11-2016.12 | 2年2个月 | 2014.11-2016.12 | 2年2个月 | 800 | 500 | 188.24 | 37.65% |  |
| 学前教育知识资源全媒体创意设计项目 | 长江少年儿童出版社有限公司（长江出版集团） | 2015.2-2017.2 | 2年 | 2015.2-2017.2 | 2年 | 4525 | 4025 | 1362.27 | 33.85% |  |
| “一云多屏”+传统媒体项目 | 荆门广电传媒集团有限公司 | 2015.4-2016.3 | 1年 | 2015.4-2017.3 | 2年 | 5150.59 | 1000 | 220 | 22.00% |  |
| 华中国家版权交易中心一期项目 | 华中国家版权交易中心有限公司（省新闻出版广电局） | 2015-2017 | 3年 | 2015-2018 | 4年 | 6800 | 3195 | 431.77 | 13.51% |  |
| 媒资系统二期建设项目 | 湖北长江广电传媒集团（省广电台） | 2015-2019 | 5年 | 2015-2019 | 5年 | 7240 | 2172 | 180 | 8.29% |  |
| 楚王车马阵景区数字化建设项目 | 荆州文化旅游投资公司 | 2015.3.1--2015.11.30 | 9个月 | 开始建设时间2015-3-1 | 未定 | 818.9 | 818.9 | 33 | 4.03% |  |
| 岳洞瑶绣 | 湖北纱之秀绣品有限责任公司（咸宁） | 2014.7-2015.12 | 1年6个月 | 未实施 |  | 500 | 500 |  |  | 未实施项目1个 |

上表显示，实际完成投资占应完成投资80%以上项目有16个，占项目总数的59.26%；完成投资比例靠前（实际完成投资占应完成投资90%以上）的项目有13个，占项目总数48.15%。该考核结果说明省扶持优势文化产业专项资金项目建设进度总体正常。

（三）项目运营效益分析

2015年省扶持优势文化产业27个项目，项目整体或部分投入运营，并产生明显的社会效益和经济效益。截止２０１６年６月底，项目完成网络平台建设32个、剧院4座、展厅3个，整体受益人数达5017.66万人，直接服务人次34621.42万人次，服务对象满意度96.66%；项目运营新增营业收入54296.31万元、利润5308.26万元、税金3351.95万元。新增就业人数11630人。

1、新闻出版发行服务类2个项目，截止2016年6月新增就业217人，经营收入6787.77万元，利润825万元，税金361.32万元，日均浏览量1000万人次。较好的如湖北荆楚网络科技有限公司全省手机报项目已与省政协、省政法委、武汉市地税局、荆州市药监局、随州市地税局、湖北省水利厅、咸宁市委组织部、荆门石化、荆门特种飞行器研究所、大冶有色、宜城市招商局等数十家政企单位签订合同，联合打造湖北手机报行业分版产品。

2、文化信息传输服务类4个项目，截止2016年6月，创建服务平台4个，新增就业9340人，经营收入8198.7万元，利润1697.4万元，税金70万元，服务人次40万人。较好的如湖北荆楚网络科技有限公司基于大数据的智慧传媒数字融合平台项目创建了舆情监测、舆情分析、舆情搜索、舆情预警推送、舆情处置；湖北长江垄上传媒集团有限公司垄上对农融媒体及延伸产业升级建设项目创建了“三农湖北网”、“三农堂微信”、“打工服务社微信”、“湖北普工网”、“新农会微信”、“新农会网上商城网站”、“垄上频道微信”、“垄上行微信”、“和事佬微信”；湖北省广播电视信息网络公司基于广电网络的智能云电视平台创建了平台CA同密子系统，平台DVB子系统，平台EPG、广告子系统，CDN子系统等信息服务平台已投入运营。

广播电视电影服务类2个项目，湖北长江广电传媒集团媒资系统二期建设项目创建了媒体数据中心基础云平台；天门电影院升级改造项目升级改造已完成。

文化创意与设计服务类9个项目，截止2016年6月，创建服务平台23个。较好的如方正国际软件（武汉）有限公司创建的面向云端融合的移动数字漫画阅读社区；长江少年儿童出版社有限公司创建的学前教育知识资源全媒体创意设计项目，已完成幼儿园课程资源系统，包括法国纳唐《边做边学》优质幼儿学习材料版、幼儿学习与发展课程》、西班牙等国《成长树绘本馆》优质幼儿阅读材料和数字化绘本；黄石日报传媒集团创建的“智慧黄石”移动新媒体开发应用推广项目的移动新媒体平台的网络媒体东楚网、黄石政府网、黄石打折网；孝感日报传媒集团创建的全城免费无线资讯服务云平台建设项目的全媒体采编出版系统实现了新闻内容全媒体采集、跨媒体编辑、全媒介发布、全媒体资源存贮管理；湖北神旅天下传媒有限公司创建的神农架林区户外广告文化创意产业工程建设项目的户外广告文化创意；湖北黄冈团风东楚文化传播有限责任公司创建的团风农民画及名人文化创作服务平台项目的农民画及名人文化创作服务平台等。新增就业791人，经营收入15524.32万元，利润1357.28万元，税金667.21万元，浏览量2441万人。

文化艺术服务类4个项目，截止2016年6月，建成平台1个，建设舞台2个；新增就业659人。较好的如湖北长江人民艺术剧院有限责任公司的在线教育平台制作课时2026课时，其中：艺术鉴赏课678部，影视类课程365课时，戏剧类课程653课时，舞蹈类课程200课时，艺术选修课程138课时，艺考类课程124课时，音乐类课程525课时，专家访谈课程9课时，走近中国戏曲12课时；武汉演出有限责任公司汉派百老汇的花园式剧院演出588场；利川腾龙风景区旅游资源开发有限公司（恩施）的大型土家族原生态情景歌舞《夷水丽川》创作“焚香祭祖”、“白虎雄风”、“巴裔风情”、“龙船古韵”、“鼓鸣舍巴”等五篇剧目，舞台演出4700场，2007年3月荣获湖北省首届“金凤奖”舞蹈大赛职业组《舞剧舞诗类》剧目奖；吸纳游客771.8万人，经营收入22668.52万元，利润1051.51万元，税金2000多万元。

文化产品生产的辅助生产类2个项目。截止2016年6月新增就业288人，经营收入756万元，，利润74万元，税金166万元。较好的如襄阳中印南方印刷有限公司的绿色数字化印刷项目。

文化休闲娱乐服务类2个项目。截止2016年6月新增就业87人，参观人数50.6万人，经营收入116万元，税金1.42万元。较好的如荆州文化旅游投资公司的楚王车马阵景区数字化建设项目。

工艺美术品类1个项目，截止2016年6月，新增就业170人，参观人数达3.5万人次。湖北寒溪书院有限公司的寒溪书院楚文化传播中心建设项目的“楚八怪”“活八旬”系列楚文化产品。

三、评价结论

## 项目绩效评分结果

依据“省扶持优势文化产业发展专项资金项目绩效考评评价表”，通过认真审阅项目单位提供的绩效自评报告，结合实地考察情况，并通过加权平均法归总各项目单位评分，最终形成了各项目的评分结果。

截止2016年6月底，对项目进展情况即项目节点目标完成程度的定性评价，依据事先确定的划分标准进行，即项目绩效评价分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，其中优秀：90分及以上，良好：80－90分（含80分）；合格：70－80分（含70分），不合格：70分以下。综合评分在90分及以上、节点目标完成情况“优秀”的项目有11个，占参评项目的40.74%；综合评分在80—90分（含80分）之间、节点目标完成情况“良好”的项目有9个，占参评项目的33.33%；综合评分在70—80分（含70分）之间、节点目标完成情况“合格” 的项目有4个，占参评项目的14.81%；综合评分在70分以下不合格项目3个，占参评项目11.11%，27个扶持优势文化产业项目执行情况总合格率为88.89%，27个扶持优势文化产业专项资金项目总体得分81.83分，项目绩效属良好。结果详见表10。

表10         省扶持优势文化产业发展专项资金项目绩效评价结果

| 序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 百分考核结果 | 目标实现情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车溪毕兹卡文化大舞台改扩建 | 宜昌车溪文化旅游发展有限公司 | 98 | 优秀 |  |
| 2 | 大型土家族原生态情景歌舞“夷水丽川”（恩施、民营） | 利川腾龙风景区旅游资源开发有限公司（恩施） | 97 | 优秀 |  |
| 3 | 十堰日报数字化转型升级支撑平台建设 | 十堰日报传媒集团有限公司 | 97 | 优秀 |  |
| 4 | 全媒体采编出版系统 | 孝感日报传媒集团 | 96 | 优秀 |  |
| 5 | “智慧随州”新媒体综合服务平台 | 随州电视台 | 96 | 优秀 |  |
| 6 | 面向云端融合的移动数字漫画阅读社区项目 | 方正国际软件（武汉）有限公司 | 94 | 优秀 |  |
| 7 | 天门电影院升级改造项目 | 天门市电影院 | 93 | 优秀 |  |
| 8 | 艺术在线教育云平台 | 湖北长江人民艺术剧院有限责任公司（省演艺集团） | 92.4 | 优秀 |  |
| 9 | 垄上对农融媒体及延伸产业升级建设项目 | 湖北长江垄上传媒集团有限公司（省广电台） | 92 | 优秀 |  |
| 10 | 全省手机报大型全媒体信息服务平台建设 | 湖北荆楚网络科技有限公司（湖北日报） | 91 | 优秀 |  |
| 11 | 基于大数据的智慧传媒数字融合平台 | 湖北荆楚网络科技有限公司（湖北日报） | 90 | 优秀 |  |
| 12 | “一云多屏”+传统媒体项目 | 荆门广电传媒集团有限公司 | 88.7 | 良好 |  |
| 13 | 学前教育知识资源全媒体创意设计项目 | 长江少年儿童出版社有限公司（长江出版集团） | 87.6 | 良好 |  |
| 14 | 绿色数字化印刷项目 | 襄阳中印南方印刷有限公司 | 86.1 | 良好 |  |
| 15 | “智慧黄石”移动新媒体开发应用推广项目 | 黄石日报传媒集团 | 85.4 | 良好 |  |
| 16 | 华中国家版权交易中心一期项目 | 华中国家版权交易中心有限公司（省新闻出版广电局） | 84.09 | 良好 |  |
| 17 | 全城免费无线资讯服务云平台建设项目 | 仙桃网络新闻中心 | 83.5 | 良好 |  |
| 18 | 楚王车马阵景区数字化建设项目 | 荆州文化旅游投资公司 | 83 | 良好 | 项目重新规划，投资少量实施。 |
| 19 | 汉派百老汇（武汉、国有） | 武汉演出有限责任公司 | 82 | 良好 |  |
| 20 | 基于广电网络的智能云电视平台 | 湖北省广播电视信息网络公司（省网络公司） | 82 | 良好 |  |
| 21 | 寒溪书院楚文化传播中心建设及“楚八怪”“活八旬”系列楚文化产品生产开发 | 湖北寒溪书院有限公司 | 76 | 合格 |  |
| 22 | 神农架林区户外广告文化创意产业工程建设项目 | 湖北神旅天下传媒有限公司 | 74.6 | 合格 |  |
| 23 | 舞台音乐剧 | 潜江市鼎泰文化传媒有限公司 | 74.6 | 合格 |  |
| 24 | 团风农民画及名人文化创作服务平台项目 | 湖北团风东楚文化传播有限责任公司 | 73 | 合格 | 资金到位率低，扶持资金未到位。 |
| 25 | 媒资系统二期建设项目 | 湖北长江广电传媒集团（省广电台） | 61 | 不合格 | 项目少量实施，扶持资金未到位。 |
| 26 | 湖北教育联播信息化工程建设项目 | 湖北长江报刊传媒（集团）有限公司（长江出版集团） | 51.4 | 不合格 | 项目少量实施。 |
| 27 | 岳洞瑶绣 | 湖北纱之秀绣品有限责任公司 | 0 | 不合格 | 由于迁址未完成，项目基本未实施，扶持资金未到位。 |
| 综合得分（27个项目平均） |  |  | 81.83 | 良好 |  |

（二）专项资金绩效评分结果

专家组依据“2015年省扶持优势文化产业发展专项资金项目绩效考评评分表”，结合实地考察情况，并通过分析项目单位评分，对专项资金绩效进行了独立评价和打分，最终形成了专项资金绩效评分结果，专项资金绩效评价得分87.19分，2015年省扶持优势文化产业发展专项资金绩效考评属优良。详见表：11。

| 表：11 2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重 | 得分 | （可调整） 二级指标 | 权重 | 得分 | 三级指标 （据项目情况设置） | 权重 | 得分 | 评分标准 |
| 投入 | 28 | 27.76 | 资金使用定位 | 4 | 4 | 资金立项合理性 | 2 | 2 | 评价要点：①资金使用目的是否明确；②资金立项是否有充分的依据、是否必要、可行；③是否避免了重复、避免了重大缺陷；④是否有明确的服务对象或受益人 |
|  |  |  |  |  |  | 资金立项规范性 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
|  |  |  | 资金使用目标 | 6 | 6 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与主管部门职责密切相关； ③是否为促进文化产业发展所必需； ④预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 评价要点： ①是否设立了绩效目标，是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的投资额或资金量相匹配。 |
|  |  |  |  |  |  | 资金与目标匹配性 | 1 | 1 | 资金预算与绩效目标是否匹配 |
|  |  |  | 决策过程 | 5 | 5 | 决策依据 | 2 | 2 | 是否符合社会经济发展规划和省委宣传部年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 |
|  |  |  |  |  |  | 决策程序 | 3 | 3 | 是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 |
|  |  |  | 资金分配 | 5 | 5 | 分配办法 | 2 | 2 | 是否制定《2014年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金竞争性分配工作实施方案》，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。 |
|  |  |  |  |  |  | 分配结果 | 3 | 3 | 《2014年湖北扶持优势文化产业发展专项资金评审结果的差额公示》是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 |
|  |  |  | 投入管理 | 8 | 7.76 | 预算执行率 | 1 | 0.88 | 预算执行率=实际支出/实际到位资金 |
|  |  |  |  |  |  | 自筹资金到位率 | 1 | 1 | 到位率=实际到位资金量/应到位资金量，得分=到位率*权重 |
|  |  |  |  |  |  | 社会资金到位率 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 财政扶持资金到位率 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 自筹资金到位及时率 | 1 | 1 | 资金及时到位（1分）；若未及时到位，但不影响项目进度（0.5分）；到位不及时影响进度（0分） |
|  |  |  |  |  |  | 社会资金到位及时率 | 1 | 1 | 资金及时到位（1分）；若未及时到位，但不影响项目进度（0.5分）；到位不及时影响进度（0分） |
|  |  |  |  |  |  | 财政扶持资金到位及时率 | 1 | 1 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
|  |  |  |  |  |  | 资金使用率 | 1 | 0.88 | 资金使用率=已使用资金量/已到位资金量，得分=使用率*权重 |
| 过程 | 12 | 12 | 财务管理 | 8 | 8 | 资金使用合规性 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复，是否存在支出依据不合规的情况；⑤专项资金是否单独核算，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、超标准开支等情况。 |
|  |  |  |  |  |  | 规制健全性有效性 | 4 | 4 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、财务资产管理制度、监控机制；②资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；③会计核算是否规范，是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
|  |  |  | 业务管理 | 4 | 4 | 管理措施完善性 | 1 | 1 | 评价要点：①组织机构是否健全、分工是否明确；②是否建立了保证资金顺利分配使用的科学合理的相关业务管理制度和措施；③是否合法、合规、完整。 |
|  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 | 2 | 2 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，是否严格执行管理程序及招投标制、监理制；②调整及支出调整手续是否完备；③合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
|  |  |  |  |  |  | 项目质量可控性 | 1 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的质量要求或标准；②是否采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 产出 | 20 | 12 | 资金产出 | 20 | 12 | 扶持项目实际完成率 | 4 | 2.5 | 得分=完成率*权重，完成率=实际数/计划数×100% |
|  |  |  |  |  |  | 文化产品和服务质量达标率 | 4 | 2 | 文化产品指标是否达到绩效目标，得分=达标率*权重 |
|  |  |  |  |  |  | 文化产品和服务优质率 | 4 | 2 | 文化产品指标是否达到绩效目标，得分=达标率*权重 |
|  |  |  |  |  |  | 扶持项目完成及时率 | 4 | 2.5 | 及时完成4分，未及时完成0分。 |
|  |  |  |  |  |  | 扶持项目成本节约率 | 4 | 3 | 成本低于预设绩效目标满分，每超出1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| 效益 | 40 | 35.43 | 经济效益 | 20 | 16 | 项目单位年营业收入增长率 | 3 | 2 | （本年营业收入-上年营业收入）/上年营业收入×100%，增长10%以上计满分，每低1%扣0.2分。 |
|  |  |  |  |  |  | 项目单位年利润增长率 | 3 | 2 | （本年利润总额-上年利润总额）/上年利润总额×100%，增长10%以上计满分，每低1%扣0.3分。 |
|  |  |  |  |  |  | 项目单位年税收增长率 | 3 | 2 | （本年税收总额-上年税收总额）/上年税收总额×100%，增长10%以上计满分，每低1%扣0.3分。 |
|  |  |  |  |  |  | 项目单位员工薪酬总额增长率 | 4 | 3 | 接受扶持项目单位年度员工薪酬总额增长10%以上满分，一下2分，没增长0分。 |
|  |  |  |  |  |  | 项目单位年离职率降低率 | 4 | 4 | 年内流失员工人数/上年末在岗人数，大于零4分，等于零2分，小于零0分。 |
|  |  |  |  |  |  | 财政投入乘数 | 3 | 3 | 财政资金投入量与其引导和撬动的投资文化产业的社会资本量的比例 |
|  |  |  | 社会效益 | 20 | 19.43 | 文化产业核心层产值增长率 | 1 | 1 | 增长率=（本年度产值-上年度产值）/上年度产值×100%。（备注：这里的核心层主要指创意设计、动漫游戏、影视传媒等高创意、高知识和高技术附加值产业。 |
|  |  |  |  |  |  | 文化传播竞争力 | 3 | 3 | 走向国际，得3分；主要立足全国，得2分；主要立足湖北省，得1分。 |
|  |  |  |  |  |  | 图书期刊出版物、舞台艺术创作、影视剧创作获奖数量 | 4 | 3.6 | 获国家/国际奖项得满分，获省、市、区县级及其他奖项依次得90%、80%、70%、60%，未获奖计0分。 |
|  |  |  |  |  |  | 环境效益 | 2 | 2 | 项目实施对环境产生积极影响（2分），无明显影响（1分），或消极影响（0分） |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响 | 2 | 2 | 项目实施对人、自然、资源带来积极可持续影响（2分），无明显影响（1分），负面影响（0分）。 |
|  |  |  |  |  |  | 政策知晓度 | 3 | 3 | 90%以上满分，每低10个百分点扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 | 5 | 4.83 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度，70%以上满分，每低2%扣1分。 |
| 总计 | 100 | 87.19 |  | 100 | 87.19 |  | 100 | 87.19 |  |

（三）综合评价结论

在各方的共同努力下，湖北省2015年扶持优秀文化产业专项资金项目达到了设立的绩效阶段目标。

综合分析评价结果，可以初步得出如下结论：

1.专项资金总体执行情况良好，按计划或超额完成了专项资金预期的绩效目标。从整体上看，2015年组织实施的27个项目较好地实现了我省扶持优秀文化产业发展专项资金的阶段性目标，推动了我省文化产业的转型升级。从中标项目的执行情况看，绝大多数项目单位均能按照项目申报计划及合同书的要求，推进各项计划任务实施，基本完成了项目的阶段性研发与产业化建设任务，总体进度正常。27个扶持优秀文化产业专项资金项目中，88.89%的项目按照项目任务书，完成了阶段目标任务，实施状态良好。少数项目因厂址搬迁、资金到位等原因，实施进度有所滞后。

2.较好地带动企业和全社会资金投入，专项经费引导放大效应显著。各类资金到位情况较好，特别是省财政及时下拨资金。省扶持优秀文化产业专项资金作为政府引导性资金，其主要作用就是充分体现其杠杆作用，促进企业增加创新投入，发挥企业在研究开发和投入中的主体作用，带动银行、社会资金加大对科技投入的力度。2015年组织实施的27个专项资金项目，省财政资金预算安排2400万元，至２０１６年６月底引导社会总投入45649.58万元，总预算资金的投入乘数为19，即政府每投入一份资金，可以带动19份社会资金的投入,有效地发挥了财政资金的辐射作用。总体来看，2015年省扶持优势文化产业项目各个渠道资金的阶段到位率基本达到了预期额度；次考评中，各项目承担单位严格执行资金管理、费用支出等制度，未发现有截留、挤占或挪用项目资金等违规现象，经费使用整体来看比较合理。

3.组织管理措施得当，保证了项目的顺利推进。为保证项目顺利实施，大多数项目单位均能按照任务书规定的目标任务要求，制订具体的实施方案和措施，建立专门的工作机构，落实专门人员并责任到人，认真组织实施项目，推动项目按合同规定的阶段目标实施。

4.专项资金投入取得了良好的经济社会效益。截止2016年6月底，27个项目中已实施的项目有26个，占项目总数的96.3%。通过项目实施，建设网络平台32个、剧院4座、展厅3个；项目运营新增营业收入54296.31万元、利润5308.26万元、税金3351.95万元，新增就业人数11630人；整体受益人数达5017.66万人，直接服务人次34621.42万人次服务对象满意度达到了96.6%，社会效益显著。

## 第四章 经验、问题及改进建议

## 一、主要经验

### （一）项目资金管理严谨规范

为规范专项资金的管理，根据省财政厅出台了关于《2015年省级财政部分专项资金实行竞争性分配工作的通知》，省委宣传部制订了《2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金竞争性分配工作实施方案》，建立了竞争性分配行业专家库和网络申报平台，并就项目资金的申报与审批、拨付与使用、管理与监督、绩效目标管理与监控、绩效评价与结果应用等，建立了一整套资金专账管理封闭运行办法和绩效管理办法。项目招投标公告、评审结果均在荆楚网等网站上进行公示，公开透明，主动接受公众监督。项目执行过程中，项目扶持资金设立了独立账目，做到专款专用，严格管理，基本杜绝了截留、挪用、挤占项目经费的现象。

### （二）项目申报评审绩效优先、公正透明

将绩效作为专项资金分配和项目遴选的重要标准。在项目申报通知发出之前,确立了专项资金长期和年度绩效目标，并报省财政厅审核。绩效目标的具体内容包括项目扶持金额，项目扶持个数、项目门类分布、项目产出指标、项目效益指标即项目的经济效益和社会效益等，所有的指标都尽可能量化以供考核。在绩效目标的考核中，探索建立绩效问责的激励机制，将绩效评价结果与资金的预算安排相结合，从而建立了“事前确定绩效目标、事中加强监督管理、事后实施绩效评价”的全过程绩效管理体系，确保资金有效分配和高效实用。

### （三）项目资金分配科学合理

2015年省委宣传部扶持优势文化产业发展专项资金总额为2400万元，分类扶持了优势文化产业项目27个。其中，新闻出版发行服务类项目2个，占项目总数的7.41%；广播电视电影服务类项目2个，占项目总数的7.41%；文化信息传输服务类4项，占项目总数的14.81%；文化创意与设计服务类9项，占项目总数的33.33%；文化艺术服务类4个，占项目总数的14.81%；文化产品生产的辅助生产类2项，占项目总数的7.41%；文化休闲娱乐服务类2项、占项目总数的7.41%；工艺美术品的生产类2项，占项目总数的7.41%。中标项目覆盖面广，涵盖了文化体制改革、文化科技创新、文化产业融合、特色文化产业发展等8个领域，突出了专项资金扶优、扶强、扶特、扶新的重要特征。

二、存在问题

- 部分项目扶持资金未及时到位

省扶持优势文化产业专项资金三个项目未拨付项目单位，总额达280万元，占应到位资金11.67%，影响项目正常实施。

（二）部分项目建设进度滞后

按照计划建设时间节点，至2016年6月底应完成投资总额45649.58万元，实际完成投资29668.99万元，尚有35.01%的项目投资未能按项目计划完成。

（三）个别项目可行性研究不充分

“岳洞瑶绣”项目计划投资500万元，从2014年7月开始至2015年12月结束，用一年半时间完成岳姑山瑶刺绣产品项目，因厂址搬迁未落实，至今项目仍未实施，以至目标任务的完成受阻。可见项目的可行性研究对预计出现的问题、困难顾及不足。

- 部份项目产出效益有待验证

部分项目建设周期较长，投产期距项目的截止期较短，而绩效评价是从项目进入建设阶段开始，并于项目建成后结束，项目的产业化效益指标是否达到预期绩效指标得不到充分验证，成为绩效评估的薄弱点之一。

（五）专项资金扶持力度不够

省委宣传部2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金实际扶持项目27个，根据座谈会和实地调研结果看，项目申请扶持资金共10867.50万元，实际批复扶持资金2400万元，部分项目单位获得的专项补助资金在项目总投入中只占很小一部分，对项目的实际作用有限。

（六）现行专项资金暂行管理办法有待修订

现行的专项资金暂行管理办法出台于2008年，未及时根据省财政推进竞争性分配和预算绩效管理的相关精神及时修订，一定程度上不利于专项资金的科学管理。

三、改进建议

针对上述问题，在今后的专项资金实施管理中，建议积极做好以下工作：

（一）建立健全预算绩效管理机制

认真落实省政府有关加强预算绩效管理的精神和省财政厅有关绩效评价的要求，及时修订省扶持优势文化文化产业发展专项资金管理办法，建立健全省文化项目绩效管理制度和机制，积极推进各类文化专项资金的绩效评价工作的有效开展。

（二）加强项目精细化管理，严把项目立项关

在项目申报受理时，严格要求、认真指导项目申报单位关于项目绩效目标和节点考核目标的设定工作，对于项目绩效目标与专项总体目标没有直接联系或绩效目标、节点考核目标不具体、没量化的项目，一律不予受理。

（三）建立动态调整机制

切实推进项目实施单位严格按照合同规定的阶段目标和时序进度执行。在项目执行过程中，建立动态调整机制，确保竞争性分配的公平、公正。对于确实需要调整执行计划的项目，要建立完善的报批审核认定程序，经项目主管单位和资金主管单位联合审核认定后，再行调整。对于对于已列入专项，但执行欠佳的项目，要及时调整或撤销。根据考评专家的建议，及时督促各项目单位全面整改这次评价工作中发现的项目专项资金拨付不及时、可行性研究不够、项目建设进展滞后等问题。

（四）健全项目管理责任制

强化地方管理部门职责，市县宣传部门和各级财政局要加强项目管理和资金管理，全面跟踪推进项目建设，监督资金使用情况，并协调解决项目实施中遇到的问题。项目实施单位要强化主体责任，增强项目执行的严肃性和约束力，按相关规定使用专项资金，全力推进项目建设，确保专项资金取得预期的社会效益和经济效益。

（五）推进项目管理信息化

加快综合业务平台建设并推进使用，实现申报、任务书、检查、验收等计划管理全过程网上填报、审批，对项目组织实施全过程的监督，及时公开有关重要信息，接受社会监督，实现文化产业资金管理全程追溯。

（六）加大专项资金扶持力度

从目前来看，专项资金对文化产业的支持力度不够，应进一步加大专项资金的投入扶持力度，建立适当的专项资金总额增长机制，探索多元化的资金扶持方式，充分发挥财政资金的引导作用。

第五章  其他需要说明的问题

一、关于评价责任的说明

受评单位提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

本公司与委托评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

二、本次绩效评价的局限性

本次绩效评价的局限性主要体现在以下两个方面：一是由于部分项目处于实施期，尚未完成，难以对项目的整体绩效作出全面、准确的评价。二是由于时间原因，评价组只选择5个项目进行实地查勘，未到所有项目单位进行实地核查，评价主要是依据项目单位提供的自评报告和有关信息进行，其准确性受到项目单位所提供信息的真实性制约。

- 项目评价时效

为了掌握项目实施最新动态，将项目绩效评价时间节点确定为2016年6月30日。

附件：1. 2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金竞争性分配工作实施方案

2.2015年省扶持优势文化产业发展专项资金年度绩效目标申报表

3.《关于重新组织2015年省扶持优势文化产业发展专项资金项目评审工作的建议方案》

4.《关于开展2016年省扶持优势文化产业发展专项资金绩效评价的工作方案》

5.湖北省扶持优势文化产业发展专项资金绩效评价指标体系

6.湖北省扶持优势文化产业发展专项资金项目绩效评价指标体系

7.湖北省扶持优势文化产业发展专项资金绩效评价定量指标基础数据表

8.2015年省扶持优势文化产业发展专项资金绩效评价评分表

9.2015年省扶持优势文化产业发展专项资金项目绩效评价评分表

10.2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金项目绩效指标评分明细表

11.2015年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金项目绩效目标表

12.2015年省扶持优势文化产业发展专项资金项目建设进度表

13.部分项目满意度调查问卷

14.部分项目现场核查图片

15.评价机构营业执照和资格证书

武汉宏信会计师事务有限公司

二0一六年八月八日